## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 25 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400824442 | Remodelacion Y Equipamiento Unidad Deportiva Col. San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 15474061 | 15474061 | 31.8333 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 35 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824456 | Construccion De Puente Vehicular Acceso A Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 6095534 | 6095534 | 27.7293 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 25 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824474 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Col. Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 355114 | 355409 | 355054 | 355054 | 355054 | 355054 | 355054 | 99.9001 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE16160400824483 | Rehabilitacion De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1111418 | 1111494 | 1110384 | 1110384 | 1110384 | 1110384 | 1110384 | 99.9001 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824499 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Fovissste | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 680412 | 680921 | 680241 | 680241 | 680241 | 680241 | 680241 | 99.9001 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824512 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Provileon | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1086559 | 1086558 | 1085473 | 1085473 | 1085473 | 1085473 | 1085473 | 99.9001 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824527 | Rehabilitacion Plaza En Los Noriega | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1314032 | 1315066 | 1313752 | 1313752 | 1313752 | 1313752 | 1313752 | 99.9001 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: OBRAB TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE16160400824539 | Rehabilitacion Plaza Inf. El Cerrito 2 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447205 | 447205 | 446758 | 446758 | 446758 | 446758 | 446758 | 99.9 | 0 | Piezas | 2200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824546 | Rehabilitacion Plaza Infonavir Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1039931 | 1035895 | 1034852 | 1034852 | 1034852 | 1034852 | 1034852 | 99.8993 | 0 | Metros lineales | 5500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTA OBRA FUE POR 1,043,120 LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824555 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Riveras De San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 432828 | 432827 | 432395 | 432395 | 432395 | 432395 | 432395 | 99.9002 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824563 | Rehabilitacion De Plaza Col. Infonavit El Cerrito 1 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132500 | 134624 | 134490 | 134490 | 134490 | 134490 | 134490 | 99.9005 | 0 | Metros lineales | 2800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100839031 | Jn Don Julian Candadosa Alanis, Col. San Rafael, Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | San Rafael | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 606160 | 606160 | 606160 | 606160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100839034 | Jn Plan De Iguala, Col. Vista Hermosa, Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 674010 | 674010 | 674010 | 674010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100839036 | Universidad Tecnologica Linares, Col. Camachitos, Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8008243 | 8008243 | 8008243 | 8008243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.