## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 5 | NLE190401587582 | Proyecto de inversión | 119365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119365.28, modificado:156137.79}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD - 165732 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 165732 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL Z GÓMEZ S/N COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA TREVIÑO Y CALLE JOSE SILVESTRE ARRAMBERRI, CALLE JOSE SOTELO NORIEGA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD MANUEL Z. GÓMEZ SN INFONAVIT, lon:-99.52208696, lat:24.8635492}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 156137.79 | 156137.79 | 156137.79 | 156137.79 | 156137.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590110 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:797830.44}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 181106 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 181106 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALL, lon:-99.57069827, lat:24.86312057}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 797830.44 | 797830.44 | 797830.44 | 797830.44 | 797830.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587608 | Proyecto de inversión | 119365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119365.28, modificado:180810.1}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA DON RODRIGO GÓMEZ - 166260 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBAO | 166260 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1070, direccion:CALLE LUCIO BLANCO 100 NO APLICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PRIMARIA DON RODRIGO GOMEZ C, lon:-99.53271088, lat:24.860709}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 180810.1 | 180810.1 | 180810.1 | 180810.1 | 180810.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588515 | Proyecto de inversión | 702448.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702448.23, modificado:0.0}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ZARAGOZA - 174082 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 174082 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO ORINOCO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE RÍO GRIJALVA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE RÍO ORÍNOCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA ZAR, lon:-99.55694543, lat:24.8512994}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588859 | Proyecto de inversión | 436366.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436366.49, modificado:123750.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE HACIENDA DE GUADALUPE - 176251 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 176251 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE CARRETERA A CERRO PRIETO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE EBANO, CALLE BRASIL HACIENDA DE GUADALUPE FRENTE A CANCHA DE FUT 7, lon:-99.47217389, lat:24.89366388}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 123750.43 | 123750.43 | 123750.43 | 123750.43 | 123750.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590865 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:814892.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ S VIVANCO - 185405 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185405 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ORINOCO 401 INTERIOR SN COLONIA VILLASECA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CALLE RÍO SAN JUAN, CALLE RÍO BRAVO ESCUELA PRIMARIA JOSE S VIVANCO RIO ORINICO 401 CERCA DE PLAZA VILLASECA, lon:-99.5631734, lat:24.84893476}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 814892.1 | 814892.1 | 814892.1 | 814892.1 | 814892.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401615115 | Proyecto de inversión | 488264.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488264.82, modificado:222605.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TANQUE ELEVADO EJIDO LA RETAMA - 167347 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 167347 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:314, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO LA RETAMA, 00000 LA RETAMA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO EJIDO BENITEZ, CARRETERA CARRETERA NACIONAL KM 10 EJIDO LA RETAMA CAMINO A EJIDO LOS HOYOS ENTRADA BENITEZ Y POR CARRE, lon:-99.54304001, lat:24.75604225}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 222605.68 | 222605.68 | 222605.68 | 222605.68 | 222605.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401589698 | Proyecto de inversión | 3255514.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255514.85, modificado:3561220.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ÁREA URBANA - 179035 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 179035 | S | 65 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASAS EN COLONIAS FOMERRE, lon:-99.5633418, lat:24.8621804}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 3561220.64 | 3561220.64 | 3561220.64 | 3561220.64 | 3561220.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590884 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348476.8}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO - 185491 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185491 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 1060 INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CALLE BENITO JUÁREZ NO. 1060 ENTRADA POR ANTIGUA CARRET, lon:-99.57826254, lat:24.87915925}} | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590917 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348476.8}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA SECUNDARIA RAUL CABALLERO ESCAMILLA - 185653 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185653 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LIC. JOSÉ BENITEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS, CALLE PABLO GONZÁLEZ POR CARRETERA A GALEANA FERENTE A TIENDA EL TIO PANCHO, lon:-99.5795638, lat:24.83391547}} | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588865 | Proyecto de inversión | 3291033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291033.7, modificado:2750582.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ÁREA URBANA - 176281 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 176281 | S | 230 | 220 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASAS EN COLONIAS ALVARADO AM, lon:-99.56711835, lat:24.85190034}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 2750582.85 | 2750582.85 | 2750582.85 | 2750582.85 | 2750582.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401591019 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:805909.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SECUNDARIA GILBERTO RINCÓN - 186131 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 186131 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO CASTRO COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANILLO VIAL Y CALLE DR. OSCAR BARREDA, CALLE ARNULFO CANTU GARZA UBICADA AL FINAL DE AVENIDA ANILLO VIAL, lon:-99.55257005, lat:24.84728571}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 805909.16 | 805909.16 | 805909.16 | 805909.16 | 805909.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401617182 | Proyecto de inversión | 3305386.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305386.52, modificado:2868347.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ÁREA URBANA - 179134 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 179134 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASA HABITACIÓN EN LAS COLONI, lon:-99.56917829, lat:24.8652954}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 2868347.26 | 2868347.26 | 2868347.26 | 2868347.26 | 2868347.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587055 | Proyecto de inversión | 3299341.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299341.4, modificado:4989477.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD - 160445 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 160445 | S | 400 | 400 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 414 INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO CARRANZA CALLE NIÑOS HEROES 414 ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE FRENT, lon:-99.5675475, lat:24.8621804}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 4989477.56 | 4989477.56 | 4989477.56 | 4989477.56 | 4989477.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587719 | Proyecto de inversión | 488264.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488264.82, modificado:229023.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TANQUE LEVADO EJIDO EL CONSUELO - 167497 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 167497 | S | 75 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:978, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 00000 EL CONSUELO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO EL BRASIL Y CAMINO EJIDO LA ESTRELLA, CAMINO EJIDO LOMA ALTA EJIDO EL CONSUELO EL BRASIL POR CAMINO EJIDO LA ESTRELLA Y EJIDO LOMA ALTA EJIDO EL BRASIL, lon:-99.67806243, lat:24.9339567}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 229023.88 | 229023.88 | 229023.88 | 229023.88 | 229023.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588564 | Proyecto de inversión | 986200.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986200.26, modificado:874958.07}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ÁLVARO OBREGON LA PETACA - 174360 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 174360 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1070, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE LUIS TIJERINA, CALLE 24 DE FEBRERO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE LUIS TIJERINA CERCA, lon:-99.52638086, lat:24.86513818}} | 2019-08-13 | 2019-11-10 | 874958.07 | 874958.07 | 874958.07 | 874958.07 | 874958.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401589714 | Proyecto de inversión | 3264363.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264363.89, modificado:2847962.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS ÁREA URBANA - 179116 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 179116 | S | 85 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONTRUIRAN TECHOS EN CASA HABITACIÓN DE LAS COLONIA, lon:-99.5664317, lat:24.85813078}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 2847962.65 | 2847962.65 | 2847962.65 | 2847962.65 | 2847962.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588697 | Proyecto de inversión | 584982.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584982.49, modificado:341282.73}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ - 175272 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 175272 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE VALLECILLO, CARRETERA CARRETERA NACIONAL ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE PU, lon:-99.57711762, lat:24.8762557}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 341282.73 | 341282.73 | 341282.73 | 341282.73 | 341282.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401616568 | Proyecto de inversión | 733036.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733036.66, modificado:399253.78}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEMESIO DUEÑAS LA PETACA - 174937 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 174937 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NEMESIO DUEÑAS COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE ADOLFO PRIETO CALLE NEMESIO DUEÑAS ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-99.54032926, lat:24.85994845}} | 2019-08-13 | 2019-11-10 | 399253.78 | 399253.78 | 399253.78 | 399253.78 | 399253.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590382 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:805468.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA MARIANA GARCÍA MALO - 182440 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 182440 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1070, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PRIMARIA MARIANA GARCÍA MALO AVENIDA LAS A, lon:-99.53267869, lat:24.86099131}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 805468.38 | 805468.38 | 805468.38 | 805468.38 | 805468.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587696 | Proyecto de inversión | 451276.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451276.02, modificado:409668.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR JARDÍN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA - 167255 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 167255 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MATAMOROS, CALLE LIBERTAD CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIBERTAD, lon:-99.56306911, lat:24.86233615}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 409668.94 | 409668.94 | 409668.94 | 409668.94 | 409668.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590922 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348476.8}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO CERRO PRIETO - 185681 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185681 | S | 25 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:986, direccion:CALLE CERRO PRIETO COCONAL EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO CERRO PRIETO Y CAMINO EJIDO CERRO PRIETO COCONAL, CAMINO PRESA CERRO PRIETO ENTRADA POR CAMINO PRESA CERRO PR, lon:-99.39997888, lat:24.93196137}} | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401589739 | Proyecto de inversión | 716400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716400.0, modificado:848545.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL ÁREA URBANA - 179237 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 179237 | S | 10 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL CONTRUCCIÓN DE CUARTO EN VIVIENDAS DE COLONIAS FOMERRE, lon:-99.56780499, lat:24.85719623}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 848545.8 | 848545.8 | 848545.8 | 848545.8 | 848545.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590450 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:811021.11}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD - 182798 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 182798 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1070, direccion:CALLE MANUEL Z GOMEZ INTERIOR SN COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE SOTELO NORIEGA Y CALLE JOSÉ SILVESTRE ARRAMBERRI, CALLE JOSÉ MARÍA VIESCA MONTES ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD EN INFONAVIT, lon:-99.52182647, lat:24.86262914}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 811021.11 | 811021.11 | 811021.11 | 811021.11 | 811021.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590768 | Proyecto de inversión | 257411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257411.65, modificado:256830.0}} | ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA SAN ANTONIO - 184762 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 184762 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A SAN CARLOS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA GREVER CALLE JOAQUIN PARDAVE HASTA LERDO TEJADA DONDE INICIA LA UNDIDAD DEPORT, lon:-99.55214089, lat:24.85158881}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 256830 | 256830 | 256830 | 256830 | 256830 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590760 | Proyecto de inversión | 636840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636840.0, modificado:677760.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SAN ANTONIO - 184681 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 184681 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PARDAVÉ COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A SAN CARLOS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARÍA GREVER CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA A SAN CARLOS Y LERDO DE TEJADA DO, lon:-99.56883496, lat:24.86062287}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 677760.33 | 677760.33 | 677760.33 | 677760.33 | 677760.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401591034 | Proyecto de inversión | 918767.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918767.96, modificado:1118444.09}} | ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA URBANA VARIAS COLONIAS - 186206 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 186206 | S | 85 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA NOGAL, CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VA, lon:-99.56128186, lat:24.86155739}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 1118444.09 | 1118444.09 | 1118444.09 | 1118444.09 | 1118444.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:356.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590930 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348476.79}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA PRIMARIA LIC JORGE A TREVIÑO MARTÍNEZ - 185708 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185708 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE SIEMPRE VIVA, CALLE CÁRDENAS POR LA PLAZA DE LA COLONIA GLORIA MENDIOLA, lon:-99.55631441, lat:24.87372499}} | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 348476.79 | 348476.79 | 348476.79 | 348476.79 | 348476.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401591005 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:816803.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CÁRDENAS CISNEROS - 186058 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 186058 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, CALLE TRUENO POR CALLE ALAMO A LA IZQUIERDA AL INICIO DE LA COLONIA PROVILEON, lon:-99.55652499, lat:24.8622619}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 816803.03 | 816803.03 | 816803.03 | 816803.03 | 816803.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587693 | Proyecto de inversión | 119365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119365.28, modificado:275167.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EJIDO BUENA VISTA - 167225 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 167225 | S | 20 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA INTERIOR SN EJIDO LA LOMA, 67800 BUENA VISTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LEONES Y CAMINO EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, CAMINO EJIDO LA OZADA ENTRADA DESDE CAMINO A EJIDO CERRO PRI, lon:-99.33168305, lat:24.9570351}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 275167.53 | 275167.53 | 275167.53 | 275167.53 | 275167.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401587713 | Proyecto de inversión | 488264.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488264.82, modificado:227465.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TANQUE ELEVADO EJIDO LA AURORA - 167430 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 167430 | S | 75 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:504, direccion:EJIDO LA AURORA, 00000 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO EJIDO BENITEZ, CARRETERA CARRETERA NACIONAL KM 10 EJIDO LA AURORA UBICADO EN CAMINO A EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO A EJIDO BENITEZ POR CARRT, lon:-99.56431037, lat:24.65805665}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 227465.11 | 227465.11 | 227465.11 | 227465.11 | 227465.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401588782 | Proyecto de inversión | 461429.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461429.68, modificado:219820.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ - 175691 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 175691 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y CALLE VALLECILLO, CALLE A PUENTE CAMACHO ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE PUENTE CAMACHO Y, lon:-99.57660264, lat:24.87571062}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 219820.36 | 219820.36 | 219820.36 | 219820.36 | 219820.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401589724 | Proyecto de inversión | 656800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656800.0, modificado:567309.02}} | PISO FIRME ÁREA URBANA - 179165 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 179165 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CASA HABITACIÓN UBICADAS, lon:-99.56677503, lat:24.85595016}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 567309.02 | 567309.02 | 567309.02 | 567309.02 | 567309.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590735 | Proyecto de inversión | 790614.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790614.89, modificado:786493.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESC PRIM LIC JORGE A TREVIÑO MARTÍNEZ - 184506 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 184506 | S | 35 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE RÍO LERMA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE A. TREVIÑO MARTÍNEZ, lon:-99.55627353, lat:24.87366659}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 786493.13 | 786493.13 | 786493.13 | 786493.13 | 786493.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590367 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:802048.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SECUNDARIA BATALLÓN JUÁREZ - 182334 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 182334 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PABLILLO 1127 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO TUXPAN Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO CAMACHO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA SEC. BATALLON JUAREZ RIO PABLILLO EBNTRE , lon:-99.55262369, lat:24.88181821}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 802048.95 | 802048.95 | 802048.95 | 802048.95 | 802048.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590903 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348476.8}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN BARANDA - 185600 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185600 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS 420 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE EDUARDO ELIZONDO, CALLE ELIAS CANTÚ JARDÍN DE NIÑOS ENTRADA POR CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTR, lon:-99.55597984, lat:24.85003731}} | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | 348476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401590991 | Proyecto de inversión | 834001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834001.84, modificado:805858.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SECUNDARIA NO 118 IGNACIO DE LA LLAVE - 185979 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 185979 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1070, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, CALLE CRISANTEMO CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS BUGAMBILIAS, CP. 67756 LA PETACA, LINARES NUEVO L, lon:-99.52984628, lat:24.85499465}} | 2019-08-13 | 2019-12-15 | 805858.36 | 805858.36 | 805858.36 | 805858.36 | 805858.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | NLE190401599085 | Proyecto de inversión | 1759044.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759044.89, modificado:3871815.78}} | REHABILITACIÓN DE CUERPO NORTE ENTRADA A LINARES - 237312 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 237312 | S | 100 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5025.8, meta_modificada:5025.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MONTERREY LINARES COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CARRETERA CARRETERA NACIONAL MTY LINARES, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO TRAMO ACCESO NORTE E, lon:-99.58316869, lat:24.8773653}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 3871815.78 | 3871815.78 | 3871815.78 | 3871815.78 | 3871815.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE190401587582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119365.28 | 156137.79
NLE190401590110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 797830.44
NLE190401587608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119365.28 | 180810.1
NLE190401588515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702448.23 | 0
NLE190401588859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436366.49 | 123750.43
NLE190401590865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 814892.1
NLE190401615115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488264.82 | 222605.68
NLE190401589698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255514.85 | 3561220.64
NLE190401590884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348476.8
NLE190401590917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348476.8
NLE190401588865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3291033.7 | 2750582.85
NLE190401591019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 805909.16
NLE190401617182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305386.52 | 2868347.26
NLE190401587055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3299341.4 | 4989477.56
NLE190401587719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488264.82 | 229023.88
NLE190401588564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986200.26 | 874958.07
NLE190401589714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3264363.89 | 2847962.65
NLE190401588697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584982.49 | 341282.73
NLE190401616568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733036.66 | 399253.78
NLE190401590382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 805468.38
NLE190401587696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451276.02 | 409668.94
NLE190401590922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348476.8
NLE190401589739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716400 | 848545.8
NLE190401590450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 811021.11
NLE190401590768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257411.65 | 256830
NLE190401590760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636840 | 677760.33
NLE190401591034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918767.96 | 1118444.09
NLE190401590930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348476.79
NLE190401591005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 816803.03
NLE190401587693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119365.28 | 275167.53
NLE190401587713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488264.82 | 227465.11
NLE190401588782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461429.68 | 219820.36
NLE190401589724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656800 | 567309.02
NLE190401590735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790614.89 | 786493.13
NLE190401590367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 802048.95
NLE190401590903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 348476.8
NLE190401590991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834001.84 | 805858.36
NLE190401599085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759044.89 | 3871815.78

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE190401587582 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE190401590110 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401587608 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE190401588515 | Metros lineales | 260 | 260
NLE190401588859 | Metros lineales | 170 | 170
NLE190401590865 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401615115 | Otros | 1 | 1
NLE190401589698 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
NLE190401590884 | Otros | 1 | 1
NLE190401590917 | Otros | 1 | 1
NLE190401588865 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052
NLE190401591019 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401617182 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
NLE190401587055 | Metros Cuadrados | 520 | 520
NLE190401587719 | Otros | 1 | 1
NLE190401588564 | Metros lineales | 240 | 240
NLE190401589714 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
NLE190401588697 | Metros lineales | 200 | 200
NLE190401616568 | Metros lineales | 175 | 175
NLE190401590382 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401587696 | Metros Cuadrados | 30 | 30
NLE190401590922 | Otros | 1 | 1
NLE190401589739 | Vivienda | 6 | 6
NLE190401590450 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401590768 | Metros lineales | 300 | 300
NLE190401590760 | Metros Cuadrados | 900 | 900
NLE190401591034 | Otros | 56 | 56
NLE190401590930 | Otros | 1 | 1
NLE190401591005 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401587693 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE190401587713 | Otros | 1 | 1
NLE190401588782 | Metros lineales | 200 | 200
NLE190401589724 | Metros Cuadrados | 821 | 821
NLE190401590735 | Otros | 38 | 38
NLE190401590367 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401590903 | Otros | 1 | 1
NLE190401590991 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE190401599085 | Metros Cuadrados | 5025.8 | 5025.8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE190401587582 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MANUEL Z GÓMEZ S/N COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA TREVIÑO Y CALLE JOSE SILVESTRE ARRAMBERRI, CALLE JOSE SOTELO NORIEGA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD MANUEL Z. GÓMEZ SN INFONAVIT | -99.5221 | 24.8635
NLE190401590110 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALL | -99.5707 | 24.8631
NLE190401587608 | Nuevo León | Linares | La Petaca | CALLE LUCIO BLANCO 100 NO APLICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PRIMARIA DON RODRIGO GOMEZ C | -99.5327 | 24.8607
NLE190401588515 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA ZARAGOZA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO ORINOCO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE RÍO GRIJALVA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLE RÍO ORÍNOCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA ZAR | -99.5569 | 24.8513
NLE190401588859 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda De Guadalupe) | CALLE CARRETERA A CERRO PRIETO EXHACIENDA GUADALUPE, 67817 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE EBANO, CALLE BRASIL HACIENDA DE GUADALUPE FRENTE A CANCHA DE FUT 7 | -99.4722 | 24.8937
NLE190401590865 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO ORINOCO 401 INTERIOR SN COLONIA VILLASECA, 67780 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CALLE RÍO SAN JUAN, CALLE RÍO BRAVO ESCUELA PRIMARIA JOSE S VIVANCO RIO ORINICO 401 CERCA DE PLAZA VILLASECA | -99.5632 | 24.8489
NLE190401615115 | Nuevo León | Linares | La Retama | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LA RETAMA, 00000 LA RETAMA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO EJIDO BENITEZ, CARRETERA CARRETERA NACIONAL KM 10 EJIDO LA RETAMA CAMINO A EJIDO LOS HOYOS ENTRADA BENITEZ Y POR CARRE | -99.543 | 24.756
NLE190401589698 | Nuevo León | Linares | Linares | BOULEVARD CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASAS EN COLONIAS FOMERRE | -99.5633 | 24.8622
NLE190401590884 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE BENITO JUÁREZ 1060 INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CALLE BENITO JUÁREZ NO. 1060 ENTRADA POR ANTIGUA CARRET | -99.5783 | 24.8792
NLE190401590917 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LIC. JOSÉ BENITEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS, CALLE PABLO GONZÁLEZ POR CARRETERA A GALEANA FERENTE A TIENDA EL TIO PANCHO | -99.5796 | 24.8339
NLE190401588865 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASAS EN COLONIAS ALVARADO AM | -99.5671 | 24.8519
NLE190401591019 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RICARDO CASTRO COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANILLO VIAL Y CALLE DR. OSCAR BARREDA, CALLE ARNULFO CANTU GARZA UBICADA AL FINAL DE AVENIDA ANILLO VIAL | -99.5526 | 24.8473
NLE190401617182 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONSTRUIRAN TECHOS EN CASA HABITACIÓN EN LAS COLONI | -99.5692 | 24.8653
NLE190401587055 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NIÑOS HEROES 414 INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO CARRANZA CALLE NIÑOS HEROES 414 ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE FRENT | -99.5675 | 24.8622
NLE190401587719 | Nuevo León | Linares | El Consuelo | EJIDO EL CONSUELO, 00000 EL CONSUELO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO EL BRASIL Y CAMINO EJIDO LA ESTRELLA, CAMINO EJIDO LOMA ALTA EJIDO EL CONSUELO EL BRASIL POR CAMINO EJIDO LA ESTRELLA Y EJIDO LOMA ALTA EJIDO EL BRASIL | -99.6781 | 24.934
NLE190401588564 | Nuevo León | Linares | La Petaca | CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE LUIS TIJERINA, CALLE 24 DE FEBRERO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE LUIS TIJERINA CERCA | -99.5264 | 24.8651
NLE190401589714 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL SE CONTRUIRAN TECHOS EN CASA HABITACIÓN DE LAS COLONIA | -99.5664 | 24.8581
NLE190401588697 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE VALLECILLO, CARRETERA CARRETERA NACIONAL ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE PU | -99.5771 | 24.8763
NLE190401616568 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NEMESIO DUEÑAS COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE ADOLFO PRIETO CALLE NEMESIO DUEÑAS ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y PRIVADA SIN NOMBRE | -99.5403 | 24.8599
NLE190401590382 | Nuevo León | Linares | La Petaca | AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PRIMARIA MARIANA GARCÍA MALO AVENIDA LAS A | -99.5327 | 24.861
NLE190401587696 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE MATAMOROS, CALLE LIBERTAD CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIBERTAD | -99.5631 | 24.8623
NLE190401590922 | Nuevo León | Linares | Cerro Prieto (El Coconal) | CALLE CERRO PRIETO COCONAL EJIDO CERRO PRIETO, 67817 CERRO PRIETO (EL COCONAL), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO CERRO PRIETO Y CAMINO EJIDO CERRO PRIETO COCONAL, CAMINO PRESA CERRO PRIETO ENTRADA POR CAMINO PRESA CERRO PR | -99.4 | 24.932
NLE190401589739 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL CONTRUCCIÓN DE CUARTO EN VIVIENDAS DE COLONIAS FOMERRE | -99.5678 | 24.8572
NLE190401590450 | Nuevo León | Linares | La Petaca | CALLE MANUEL Z GOMEZ INTERIOR SN COLONIA LA PETACA, 67750 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE SOTELO NORIEGA Y CALLE JOSÉ SILVESTRE ARRAMBERRI, CALLE JOSÉ MARÍA VIESCA MONTES ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD EN INFONAVIT | -99.5218 | 24.8626
NLE190401590768 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A SAN CARLOS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA GREVER CALLE JOAQUIN PARDAVE HASTA LERDO TEJADA DONDE INICIA LA UNDIDAD DEPORT | -99.5521 | 24.8516
NLE190401590760 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOAQUIN PARDAVÉ COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A SAN CARLOS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARÍA GREVER CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA A SAN CARLOS Y LERDO DE TEJADA DO | -99.5688 | 24.8606
NLE190401591034 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA NOGAL, CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN VA | -99.5613 | 24.8616
NLE190401590930 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE SIEMPRE VIVA, CALLE CÁRDENAS POR LA PLAZA DE LA COLONIA GLORIA MENDIOLA | -99.5563 | 24.8737
NLE190401591005 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, CALLE TRUENO POR CALLE ALAMO A LA IZQUIERDA AL INICIO DE LA COLONIA PROVILEON | -99.5565 | 24.8623
NLE190401587693 | Nuevo León | Linares | Buena Vista | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENA VISTA INTERIOR SN EJIDO LA LOMA, 67800 BUENA VISTA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LEONES Y CAMINO EJIDO SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO, CAMINO EJIDO LA OZADA ENTRADA DESDE CAMINO A EJIDO CERRO PRI | -99.3317 | 24.957
NLE190401587713 | Nuevo León | Linares | La Aurora | EJIDO LA AURORA, 00000 LA AURORA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO EJIDO BENITEZ, CARRETERA CARRETERA NACIONAL KM 10 EJIDO LA AURORA UBICADO EN CAMINO A EJIDO LOS HOYOS Y CAMINO A EJIDO BENITEZ POR CARRT | -99.5643 | 24.6581
NLE190401588782 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL COLONIA INFONAVIT RODRIGO GÓMEZ, 67710 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL Y CALLE VALLECILLO, CALLE A PUENTE CAMACHO ANTIGUA CARRETERA NACIONAL ENTRE PUENTE CAMACHO Y | -99.5766 | 24.8757
NLE190401589724 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL CIUDAD LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CALLE AVENIDA NOGAL, CARRETERA CARRETERA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CASA HABITACIÓN UBICADAS | -99.5668 | 24.856
NLE190401590735 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE RÍO LERMA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE A. TREVIÑO MARTÍNEZ | -99.5563 | 24.8737
NLE190401590367 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RÍO PABLILLO 1127 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO TUXPAN Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO CAMACHO ESCUELA PRIMARIA ESCUELA SEC. BATALLON JUAREZ RIO PABLILLO EBNTRE | -99.5526 | 24.8818
NLE190401590903 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JUVENTINO ROSAS 420 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE EDUARDO ELIZONDO, CALLE ELIAS CANTÚ JARDÍN DE NIÑOS ENTRADA POR CALLE LERDO DE TEJADA SE ENCUENTR | -99.556 | 24.85
NLE190401590991 | Nuevo León | Linares | La Petaca | CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LA PETACA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GARDENIA, CALLE CRISANTEMO CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS BUGAMBILIAS, CP. 67756 LA PETACA, LINARES NUEVO L | -99.5298 | 24.855
NLE190401599085 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA NACIONAL MONTERREY LINARES COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL Y CARRETERA CARRETERA NACIONAL MTY LINARES, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO TRAMO ACCESO NORTE E | -99.5832 | 24.8774

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE190401587582 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 26.64 | 222
NLE190401590110 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.8 | 155.8333
NLE190401587608 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 25.96 | 216.3333
NLE190401588515 | 2019 | 5 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
NLE190401588859 | 2019 | 5 | Metros lineales | 170 | 170 | 114 | 67.0588
NLE190401590865 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401615115 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401589698 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 1190.34 | 114.4558
NLE190401590884 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401590917 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401588865 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052 | 917.14 | 87.1806
NLE190401591019 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401617182 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056 | 959.42 | 90.8542
NLE190401587055 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 521.66 | 100.3192
NLE190401587719 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401588564 | 2019 | 5 | Metros lineales | 240 | 240 | 221 | 92.0833
NLE190401589714 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 953 | 91.371
NLE190401588697 | 2019 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 192 | 96
NLE190401616568 | 2019 | 5 | Metros lineales | 175 | 175 | 137.5 | 78.5714
NLE190401590382 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401587696 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 37.8 | 126
NLE190401590922 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401589739 | 2019 | 5 | Vivienda | 6 | 6 | 8 | 133.3333
NLE190401590450 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401590768 | 2019 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
NLE190401590760 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 960.55 | 106.7278
NLE190401591034 | 2019 | 5 | Otros | 56 | 56 | 356 | 635.7143
NLE190401590930 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401591005 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401587693 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 33.32 | 277.6667
NLE190401587713 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401588782 | 2019 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 222 | 111
NLE190401589724 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 821 | 821 | 709.79 | 86.4543
NLE190401590735 | 2019 | 5 | Otros | 38 | 38 | 55.02 | 144.7895
NLE190401590367 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401590903 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401590991 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 74.88 | 156
NLE190401599085 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 5025.8 | 5025.8 | 11160 | 222.0542

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".