## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | NLE230202219172 | Proyecto de inversión | 1637218.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637218.23, modificado:1637218.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA COLONIA HACIENDA LOS NOGALES - 41035 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 41035 | S | 50 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL HACIENDA LOS NOGALES, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MAGNOLIAS LA UBICACIÓN DE LA CANCHA ES CALLE MARGARITAS SIN NUMERO ENTRE , lon:-99.54601399, lat:24.86805902}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 982330.94 | 982330.94 | 490772 | 490772 | 490772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-19/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1635906.67, importe_modificado:1635906.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.8}} | {2219172/proyecto_INICIO, 2219172/proyecto_PROCESO, 2219172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216667 | Proyecto de inversión | 46071.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.48, modificado:46071.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL PERICO - 26924 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 26924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 undefined, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA CON LA CO, lon:-99.58763965, lat:24.81196493}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:192668.21, importe_modificado:192668.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.2}} | {2216667/proyecto_INICIO, 2216667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219701 | Proyecto de inversión | 1773445.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773445.27, modificado:1773445.27}} | REHABILITACION DE VITAPISTA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 44285 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44285 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3941.0, meta_modificada:3941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE, lon:-99.57471608, lat:24.83536582}} | 2023-07-01 | 2023-10-15 | 1064067.16 | 1064067.16 | 531594.71 | 531594.71 | 531594.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/2023, contratista:QUOVERTICAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3578586.07, importe_modificado:3578586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.3}} | {2219701/proyecto_INICIO, 2219701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219739 | Proyecto de inversión | 1808095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808095.18, modificado:1808095.18}} | REHABILITACION DE CICLOPISTA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 44481 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44481 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.0, meta_modificada:4018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE, lon:-99.57500343, lat:24.83587458}} | 2023-07-01 | 2023-10-15 | 1084857.11 | 1084857.11 | 541981.12 | 541981.12 | 541981.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/2023, contratista:QUOVERTICAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3578586.07, importe_modificado:3578586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.4}} | {2219739/proyecto_PROCESO, 2219739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216713 | Proyecto de inversión | 59892.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59892.92, modificado:59892.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE - 27133 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE SABINO LA VIVIENDA QUE SERÁ BENEFICIADA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EBANO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA, lon:-99.5430685, lat:24.89973991}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:192668.21, importe_modificado:192668.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.2}} | {2216713/proyecto_INICIO, 2216713/proyecto_FIN, 2216713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216732 | Proyecto de inversión | 82270.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82270.5, modificado:82270.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL DIEZ - 27208 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CAMINO A EJIDO EL POBLADO, CARRETERA EX HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE, lon:-99.45735416, lat:24.86474496}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:249325.12, importe_modificado:249325.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2216732/proyecto_PROCESO, 2216732/proyecto_INICIO, 2216732/proyecto_PROCESO, 2216732/proyecto_INICIO, 2216732/proyecto_PROCESO, 2216732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217341 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:494474.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO - 30755 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 30755 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 408 INTERIOR 408 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS EN LA, lon:-99.55569895, lat:24.84672898}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2217341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217400 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:247237.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO VISTA HERMOSA - 31033 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31033 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A EJIDO OJO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA A GALEANA NUEVO LEON, CARRETERA CARRETERA A LINARES LA VIVIENDA A BENEF, lon:-99.63579881, lat:24.76996977}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2217400/proyecto_INICIO, 2217400/proyecto_PROCESO, 2217400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217411 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:247237.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA VOLANTA CAMINO LOMA EL PERICO - 31112 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 LOMA EL PERICO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOMA EL PERICO , lon:-99.58345525, lat:24.81268557}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2217411/proyecto_INICIO, 2217411/proyecto_PROCESO, 2217411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219758 | Proyecto de inversión | 150075 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150075.0, modificado:150075.0}} | REHABILITACION DE CANCHA 1 DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA - 44592 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44592 | S | 150 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, BRECHA NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARA, lon:-99.56635088, lat:24.88933934}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:143985.0, importe_modificado:143985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2219758/proyecto_INICIO, 2219758/proyecto_PROCESO, 2219758/proyecto_FIN, 2219758/proyecto_PROCESO, 2219758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217467 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:247237.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO SAN CRISTOBAL - 31488 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:338, direccion:CALLE BURGOS EJIDO SAN CRISTOBAL, 67812 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN ISIDRO Y CAMINO PURISIMA DE CONCHOS, CAMINO A PRESA CERRO PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN CRISTOBAL EL C, lon:-99.25541499, lat:24.91830488}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2217467/proyecto_PROCESO, 2217467/proyecto_INICIO, 2217467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217499 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:247237.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL DIEZ - 31724 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31724 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CARRETERA HACIENDA DE GUADALUPE, CARRETERA COLONIA LA PETACA LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE EJIDO EL DIEZ PAR, lon:-99.45762246, lat:24.86608829}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2217499/proyecto_INICIO, 2217499/proyecto_PROCESO, 2217499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218164 | Proyecto de inversión | 1450211.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450211.07, modificado:1450211.07}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CONDUCCION DE PLUVIAL A CIELO ABIERTO - 35230 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 35230 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS ALEJANDRO BETANCOURT Y CALLE SALVADOR GARCIA, CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LO, lon:-99.56587756, lat:24.883575}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 870126.64 | 870126.64 | 434465.59 | 434465.59 | 434465.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2023, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS KARCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1448218.66, importe_modificado:1448218.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.5}} | {2218164/proyecto_INICIO, 2218164/proyecto_PROCESO, 2218164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219005 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMER ETAPA - 39988 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 39988 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SALCE ARREDONDO 521 INTERIOR 521 COLONIA LAS ALAMEDAS, 67769 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO CARRANZA EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-99.5725582, lat:24.8641187}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4094682.76 | 4094682.76 | 1228404.83 | 1228404.83 | 1228404.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2023, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4094682.76, importe_modificado:4094682.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2219005/proyecto_INICIO, 2219005/proyecto_PROCESO, 2219005/proyecto_INICIO, 2219005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs8: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | NLE230202216885 | Proyecto de inversión | 352117.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352117.74, modificado:352117.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA MISIONES DE RIO VERDE 2DO SECTOR - 28029 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28029 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MISIONES NORTE 124 INTERIOR 124 COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISIONES NORTE Y CALLE SAN ROBERTO, CALLE SANTA TERESA NORTE SERAN BENEFICIADAS 3 VIVIENDAS LA PRIMERA SE ENCUE, lon:-99.55141342, lat:24.8866229}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216908 | Proyecto de inversión | 2300418.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300418.54, modificado:2300418.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 28281 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28281 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.04, meta_modificada:699.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO CASTELLANO 246 INTERIOR 246 COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO CASTELLANO Y CALLE PADRE JOSE VILLEGAS VILLARREAL, CALLE MONSEÑOR RAFAEL GALLARDO GARCIA SE BENEFIC, lon:-99.57719211, lat:24.84451414}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216977 | Proyecto de inversión | 153764.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153764.38, modificado:153764.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 28762 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28762 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA COLONIA LOMAS DE VILLASECA, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 7 LIBRAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLONIAS DENTRO DE LAS AGEB ESTABLECID, lon:-99.54188501, lat:24.85811714}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.85}} | {2216977/proyecto_PROCESO, 2216977/proyecto_INICIO, 2216977/proyecto_PROCESO, 2216977/proyecto_INICIO, 2216977/proyecto_PROCESO, 2216977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217006 | Proyecto de inversión | 81805.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81805.68, modificado:81805.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 28909 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28909 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE GUERRERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ANACUA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBI, lon:-99.47531931, lat:24.89601246}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:249325.12, importe_modificado:249325.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2217006/proyecto_FIN, 2217006/proyecto_INICIO, 2217006/proyecto_PROCESO, 2217006/proyecto_FIN, 2217006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217684 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:494474.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LA SOLEDAD - 32662 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 32662 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CUARTEL LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A LINARES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS S, lon:-99.53477051, lat:24.70929143}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2217684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217690 | Proyecto de inversión | 3150280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150280.0, modificado:3150280.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LAMPAZOS RÍO VERDE - 32697 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 32697 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE LAMPAZOS RIO VERDE EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LINARES Y AVENIDA AVENIDA LOS PINOS, CALLE LOS ALAMOS EL PUENTE VEHICULAR A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR AVE, lon:-99.54515049, lat:24.89754904}} | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2473583.14 | 2473583.14 | 944821.13 | 944821.13 | 944821.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2023, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3931502.1, importe_modificado:3931502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2217690/proyecto_INICIO, 2217690/proyecto_PROCESO, 2217690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}, obs8: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | NLE230202217051 | Proyecto de inversión | 3708556.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708556.65, modificado:3708556.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 29282 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 29282 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE CRUZ LATINA, CALLE CRUZ TREBOLEDA SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VA, lon:-99.57229995, lat:24.83992557}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2225133.99 | 2225133.99 | 1112305.28 | 1112305.28 | 1112305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-18/2023, contratista:ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3707684.28, importe_modificado:3707684.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {2217051/proyecto_INICIO, 2217051/proyecto_PROCESO, 2217051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217084 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:494474.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL QUIJOTE - 29408 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 29408 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DON QUIJOTE 120 INTERIOR 120 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE ROCINANTE, CALLE MIGUEL CERVANTES SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN COLONIA EL QUIJOTE EL PRIMERO EN CALLE DON , lon:-99.53759127, lat:24.85368539}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2217084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218425 | Proyecto de inversión | 1179621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179621.86, modificado:1179621.86}} | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA - 36790 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 36790 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.96, meta_modificada:23.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DR CARLOS GARCÍA RODRIGUEZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AVENIDA C, lon:-99.56422764, lat:24.8646499}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2218425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219422 | Proyecto de inversión | 350008.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350008.31, modificado:350008.31}} | REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON - 42298 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 42298 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO ENCUENTRA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLES ALAMO BARRETA Y CALLE CANELO DENTRO DE LA U, lon:-99.5476055, lat:24.86062497}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217826 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO EN LAMPAZOS RIO VERDE - 33590 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 33590 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CEDRO, BRECHA PINO EL TAQUE PUBLICO ESTARÁ UBICADO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS LA CUAL TIENE, lon:-99.54322244, lat:24.89841516}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 469800 | 469800 | 234629.49 | 234629.49 | 234629.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2023, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3931502.1, importe_modificado:3931502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.76}} | {2217826/proyecto_INICIO, 2217826/proyecto_PROCESO, 2217826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216586 | Proyecto de inversión | 493623 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493623.0, modificado:493623.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 26346 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26346 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE, lon:-99.4768212, lat:24.89529767}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219137 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA COLONIA GLORIA MENDIOLA - 40773 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 40773 | S | 50 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA RIO LERMA, CALLE LOS LAURELES LA CANCHA GLORIA MENDIOLA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE GIRASOLES SIN NUMERO ENTRE CALLE RIO LERM, lon:-99.5560713, lat:24.87435867}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 2460000 | 2460000 | 1229176.33 | 1229176.33 | 1229176.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-21/2023, contratista:XPS CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4097254.44, importe_modificado:4097254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2219137/proyecto_INICIO, 2219137/proyecto_PROCESO, 2219137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216621 | Proyecto de inversión | 65816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65816.4, modificado:65816.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL MOSQUITO - 26561 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:221, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL MOSQUITO, 67800 EL MOSQUITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE Y CAMINO CAMINO A EJIDO CAJA PINTA, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN RAFAEL SE BENEFICIARA UNA VIVIEN, lon:-99.67499328, lat:24.66434639}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:326289.82, importe_modificado:326289.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2216621/proyecto_PROCESO, 2216621/proyecto_INICIO, 2216621/proyecto_PROCESO, 2216621/proyecto_INICIO, 2216621/proyecto_PROCESO, 2216621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216751 | Proyecto de inversión | 49362.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49362.3, modificado:49362.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LA SOLEDAD - 27294 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27294 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A LINARES Y CARRETERA CD VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA ESTA UBICADA AL IR DE LINARES POR CAR, lon:-99.5346895, lat:24.70950261}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2216751/proyecto_INICIO, 2216751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202216869 | Proyecto de inversión | 115178.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.7, modificado:115178.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA EL QUIJOTE - 27949 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS DE VIENTO 102 INTERIOR 102 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOLINOS DE VIENTO Y CALLE SANSON CARRASCO, CALLE FRANCISCO VILLARREAL SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS UNA DE ELLAS ESTA UBI, lon:-99.53625972, lat:24.85174984}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 115178.7 | 115178.7 | 114488.75 | 114488.75 | 114488.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2216869/proyecto_INICIO, 2216869/proyecto_PROCESO, 2216869/proyecto_INICIO, 2216869/proyecto_PROCESO, 2216869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218748 | Proyecto de inversión | 980003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980003.36, modificado:820428.88}} | REHABILITACION DE DUELA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN GIMNASIO MUNICIPAL - 38361 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 38361 | S | 170 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL CUAL TIENE DOMICILIO EN CALLE, lon:-99.5487213, lat:24.86043271}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 820428.88 | 820428.88 | 820428.88 | 820428.88 | 820428.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2687966.24, importe_modificado:2687966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.6}} | {2218748/proyecto_INICIO, 2218748/proyecto_PROCESO, 2218748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219504 | Proyecto de inversión | 712008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712008.0, modificado:712008.0}} | REHABILITACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 43055 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 43055 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CAR, lon:-99.57481583, lat:24.83766653}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 686755.96 | 686755.96 | 686755.96 | 686755.96 | 686755.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-SERV-FISM-001/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:686755.96, importe_modificado:686755.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2219504/proyecto_INICIO, 2219504/proyecto_PROCESO, 2219504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218837 | Proyecto de inversión | 3740454.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740454.23, modificado:3740454.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE COLONIA FOVISSSTE - 38910 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 38910 | S | 220 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CACTUS COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE GUAYACAN, CALLE RETAMA LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CANCHA ES EN CALLE CACTUS ENTRE LAS CALLES CANELO GUAYACAN Y RET, lon:-99.54771309, lat:24.85843709}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219643 | Proyecto de inversión | 400896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400896.0, modificado:400896.0}} | SEÑALITICA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 43971 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 43971 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.57471405, lat:24.83742799}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:385326.48, importe_modificado:385326.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2219643/proyecto_INICIO, 2219643/proyecto_PROCESO, 2219643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202217365 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:494474.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 30858 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 30858 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE V GUERREO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE V GUERREO Y CALLE ANACUA, CALLE ANACUA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-99.47632782, lat:24.89531177}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 315924.22 | 315924.22 | 315924.22 | 315924.22 | 315924.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-24/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:246010.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-23/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:246010.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217365/proyecto_INICIO, 2217365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219762 | Proyecto de inversión | 349783.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349783.92, modificado:349783.92}} | REHABILITACION DE CANCHA 2 DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA - 44619 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44619 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAG, lon:-99.56675857, lat:24.89050722}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 338865 | 338865 | 338865 | 338865 | 338865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:338865.0, importe_modificado:338865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2219762/proyecto_INICIO, 2219762/proyecto_PROCESO, 2219762/proyecto_FIN, 2219762/proyecto_PROCESO, 2219762/proyecto_FIN, 2219762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218513 | Proyecto de inversión | 2300015.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300015.52, modificado:1958711.04}} | REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN EN UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO - 37158 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 37158 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE Y CALLE MARIA GREVER, CALLE RICARDO CASTRO LA PISTA DE TARTAN SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTON, lon:-99.55265173, lat:24.85004239}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 1958711.04 | 1958711.04 | 1958711.04 | 1958711.04 | 1958711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3598250.4, importe_modificado:3598250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2218513/proyecto_INICIO, 2218513/proyecto_PROCESO, 2218513/proyecto_FIN, 2218513/proyecto_PROCESO, 2218513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219751 | Proyecto de inversión | 750058.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750058.32, modificado:831058.8}} | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL 7 PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA - 44543 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44543 | S | 100 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO NORTE Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA DONDE SE, lon:-99.56693031, lat:24.888697}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 831058.8 | 831058.8 | 831058.8 | 831058.8 | 831058.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3598250.4, importe_modificado:3598250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2219751/proyecto_INICIO, 2219751/proyecto_FIN, 2219751/proyecto_PROCESO, 2219751/proyecto_FIN, 2219751/proyecto_INICIO, 2219751/proyecto_PROCESO, 2219751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202218689 | Proyecto de inversión | 550069.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550069.68, modificado:808480.56}} | REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO - 38074 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 38074 | S | 220 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE Y CALLE MARIA GREVER, CALLE RICARDO CASTRO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-99.55270567, lat:24.85000987}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 808480.56 | 808480.56 | 808480.56 | 808480.56 | 808480.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3598250.4, importe_modificado:3598250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.0}} | {2218689/proyecto_INICIO, 2218689/proyecto_PROCESO, 2218689/proyecto_FIN, 2218689/proyecto_PROCESO, 2218689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219398 | Proyecto de inversión | 1034997.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034997.24, modificado:1130351.56}} | REHABILITACION DE CANCHAS POLIVALENTES UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON - 42167 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 42167 | S | 80 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BARRETA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE ALAMO, CALLE NARANJO LA CANCHA DE ENCUENTRA EN CALLE BARRETA ENTRE CALLES ALAMO Y CALLE NARANJO Y CALLE ALAMO DENTRO DE LA UNIDAD DEP, lon:-99.54810037, lat:24.86034388}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 1130351.56 | 1130351.56 | 1130351.56 | 1130351.56 | 1130351.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2687966.24, importe_modificado:2687966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2219398/proyecto_INICIO, 2219398/proyecto_PROCESO, 2219398/proyecto_INICIO, 2219398/proyecto_FIN, 2219398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | NLE230202219207 | Proyecto de inversión | 674998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674998.2, modificado:737185.8}} | REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 7 UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON - 41235 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 41235 | S | 50 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE ENCUENTRA EN CALLE ALAMO Y CALLE NARANJO FRENTE A EL HOSPITAL GEENRAL DE LINARES ENTRE CALLES BARR, lon:-99.54791932, lat:24.8611117}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 737185.8 | 737185.8 | 737185.8 | 737185.8 | 737185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2687966.24, importe_modificado:2687966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2219207/proyecto_FIN, 2219207/proyecto_PROCESO, 2219207/proyecto_FIN, 2219207/proyecto_PROCESO, 2219207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE230202219172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637218.23 | 1637218.23
NLE230202216667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46071.48 | 46071.48
NLE230202219701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773445.27 | 1773445.27
NLE230202219739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808095.18 | 1808095.18
NLE230202216713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59892.92 | 59892.92
NLE230202216732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82270.5 | 82270.5
NLE230202217341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 494474.22
NLE230202217400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 247237.11
NLE230202217411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 247237.11
NLE230202219758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150075 | 150075
NLE230202217467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 247237.11
NLE230202217499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 247237.11
NLE230202218164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450211.07 | 1450211.07
NLE230202219005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4100000
NLE230202216885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352117.74 | 352117.74
NLE230202216908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300418.54 | 2300418.54
NLE230202216977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153764.38 | 153764.38
NLE230202217006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81805.68 | 81805.68
NLE230202217684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 494474.22
NLE230202217690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150280 | 3150280
NLE230202217051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708556.65 | 3708556.65
NLE230202217084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 494474.22
NLE230202218425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179621.86 | 1179621.86
NLE230202219422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350008.31 | 350008.31
NLE230202217826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783000 | 783000
NLE230202216586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493623 | 493623
NLE230202219137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4100000
NLE230202216621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65816.4 | 65816.4
NLE230202216751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49362.3 | 49362.3
NLE230202216869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115178.7 | 115178.7
NLE230202218748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980003.36 | 820428.88
NLE230202219504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712008 | 712008
NLE230202218837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3740454.23 | 3740454.23
NLE230202219643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400896 | 400896
NLE230202217365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 494474.22
NLE230202219762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349783.92 | 349783.92
NLE230202218513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300015.52 | 1958711.04
NLE230202219751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750058.32 | 831058.8
NLE230202218689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550069.68 | 808480.56
NLE230202219398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034997.24 | 1130351.56
NLE230202219207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674998.2 | 737185.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE230202219172 | Metros Cuadrados | 946 | 946
NLE230202216667 | Metros Cuadrados | 14 | 14
NLE230202219701 | Metros Cuadrados | 3941 | 3941
NLE230202219739 | Metros Cuadrados | 4018 | 4018
NLE230202216713 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2
NLE230202216732 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE230202217341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217400 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217411 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202219758 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
NLE230202217467 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217499 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202218164 | Metros Cuadrados | 585 | 585
NLE230202219005 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
NLE230202216885 | Metros Cuadrados | 107 | 107
NLE230202216908 | Metros Cuadrados | 699.04 | 699.04
NLE230202216977 | Metros Cuadrados | 203 | 203
NLE230202217006 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NLE230202217684 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217690 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NLE230202217051 | Cuarto(s) | 15 | 15
NLE230202217084 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202218425 | Metros cuadrados de construcción | 23.96 | 23.96
NLE230202219422 | Metros Cuadrados | 4810 | 4810
NLE230202217826 | Metros lineales | 12 | 12
NLE230202216586 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NLE230202219137 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NLE230202216621 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE230202216751 | Metros Cuadrados | 10 | 10
NLE230202216869 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE230202218748 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NLE230202219504 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
NLE230202218837 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
NLE230202219643 | Piezas | 100 | 100
NLE230202217365 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202219762 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
NLE230202218513 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
NLE230202219751 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600
NLE230202218689 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200
NLE230202219398 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
NLE230202219207 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE230202219172 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LAS MARGARITAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL HACIENDA LOS NOGALES, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MAGNOLIAS LA UBICACIÓN DE LA CANCHA ES CALLE MARGARITAS SIN NUMERO ENTRE | -99.546 | 24.8681
NLE230202216667 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 undefined, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA CON LA CO | -99.5876 | 24.812
NLE230202219701 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE | -99.5747 | 24.8354
NLE230202219739 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE | -99.575 | 24.8359
NLE230202216713 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE SABINO LA VIVIENDA QUE SERÁ BENEFICIADA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EBANO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA | -99.5431 | 24.8997
NLE230202216732 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CAMINO A EJIDO EL POBLADO, CARRETERA EX HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE | -99.4574 | 24.8647
NLE230202217341 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 408 INTERIOR 408 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS EN LA | -99.5557 | 24.8467
NLE230202217400 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A EJIDO OJO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA A GALEANA NUEVO LEON, CARRETERA CARRETERA A LINARES LA VIVIENDA A BENEF | -99.6358 | 24.77
NLE230202217411 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 LOMA EL PERICO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOMA EL PERICO | -99.5835 | 24.8127
NLE230202219758 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, BRECHA NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARA | -99.5664 | 24.8893
NLE230202217467 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | CALLE BURGOS EJIDO SAN CRISTOBAL, 67812 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN ISIDRO Y CAMINO PURISIMA DE CONCHOS, CAMINO A PRESA CERRO PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN CRISTOBAL EL C | -99.2554 | 24.9183
NLE230202217499 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CARRETERA HACIENDA DE GUADALUPE, CARRETERA COLONIA LA PETACA LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE EJIDO EL DIEZ PAR | -99.4576 | 24.8661
NLE230202218164 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS ALEJANDRO BETANCOURT Y CALLE SALVADOR GARCIA, CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LO | -99.5659 | 24.8836
NLE230202219005 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PABLO SALCE ARREDONDO 521 INTERIOR 521 COLONIA LAS ALAMEDAS, 67769 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO CARRANZA EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO EN | -99.5726 | 24.8641
NLE230202216885 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MISIONES NORTE 124 INTERIOR 124 COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISIONES NORTE Y CALLE SAN ROBERTO, CALLE SANTA TERESA NORTE SERAN BENEFICIADAS 3 VIVIENDAS LA PRIMERA SE ENCUE | -99.5514 | 24.8866
NLE230202216908 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE IGNACIO CASTELLANO 246 INTERIOR 246 COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO CASTELLANO Y CALLE PADRE JOSE VILLEGAS VILLARREAL, CALLE MONSEÑOR RAFAEL GALLARDO GARCIA SE BENEFIC | -99.5772 | 24.8445
NLE230202216977 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LOMA ALTA COLONIA LOMAS DE VILLASECA, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 7 LIBRAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLONIAS DENTRO DE LAS AGEB ESTABLECID | -99.5419 | 24.8581
NLE230202217006 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE GUERRERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ANACUA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBI | -99.4753 | 24.896
NLE230202217684 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE CUARTEL LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A LINARES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS S | -99.5348 | 24.7093
NLE230202217690 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE LAMPAZOS RIO VERDE EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LINARES Y AVENIDA AVENIDA LOS PINOS, CALLE LOS ALAMOS EL PUENTE VEHICULAR A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR AVE | -99.5452 | 24.8975
NLE230202217051 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE CRUZ LATINA, CALLE CRUZ TREBOLEDA SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VA | -99.5723 | 24.8399
NLE230202217084 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE DON QUIJOTE 120 INTERIOR 120 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE ROCINANTE, CALLE MIGUEL CERVANTES SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN COLONIA EL QUIJOTE EL PRIMERO EN CALLE DON | -99.5376 | 24.8537
NLE230202218425 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA DR CARLOS GARCÍA RODRIGUEZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AVENIDA C | -99.5642 | 24.8646
NLE230202219422 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO ENCUENTRA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLES ALAMO BARRETA Y CALLE CANELO DENTRO DE LA U | -99.5476 | 24.8606
NLE230202217826 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CEDRO, BRECHA PINO EL TAQUE PUBLICO ESTARÁ UBICADO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS LA CUAL TIENE | -99.5432 | 24.8984
NLE230202216586 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE | -99.4768 | 24.8953
NLE230202219137 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOLES COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA RIO LERMA, CALLE LOS LAURELES LA CANCHA GLORIA MENDIOLA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE GIRASOLES SIN NUMERO ENTRE CALLE RIO LERM | -99.5561 | 24.8744
NLE230202216621 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL MOSQUITO, 67800 EL MOSQUITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE Y CAMINO CAMINO A EJIDO CAJA PINTA, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN RAFAEL SE BENEFICIARA UNA VIVIEN | -99.675 | 24.6643
NLE230202216751 | Nuevo León | Linares | La Soledad | EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A LINARES Y CARRETERA CD VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA ESTA UBICADA AL IR DE LINARES POR CAR | -99.5347 | 24.7095
NLE230202216869 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MOLINOS DE VIENTO 102 INTERIOR 102 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOLINOS DE VIENTO Y CALLE SANSON CARRASCO, CALLE FRANCISCO VILLARREAL SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS UNA DE ELLAS ESTA UBI | -99.5363 | 24.8517
NLE230202218748 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ALAMO COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL CUAL TIENE DOMICILIO EN CALLE | -99.5487 | 24.8604
NLE230202219504 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CAR | -99.5748 | 24.8377
NLE230202218837 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CACTUS COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE GUAYACAN, CALLE RETAMA LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CANCHA ES EN CALLE CACTUS ENTRE LAS CALLES CANELO GUAYACAN Y RET | -99.5477 | 24.8584
NLE230202219643 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR SE ENCUENTRA UBI | -99.5747 | 24.8374
NLE230202217365 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE V GUERREO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE V GUERREO Y CALLE ANACUA, CALLE ANACUA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS | -99.4763 | 24.8953
NLE230202219762 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAG | -99.5668 | 24.8905
NLE230202218513 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE Y CALLE MARIA GREVER, CALLE RICARDO CASTRO LA PISTA DE TARTAN SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTON | -99.5527 | 24.85
NLE230202219751 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO NORTE Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA DONDE SE | -99.5669 | 24.8887
NLE230202218689 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE Y CALLE MARIA GREVER, CALLE RICARDO CASTRO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -99.5527 | 24.85
NLE230202219398 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE BARRETA COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE ALAMO, CALLE NARANJO LA CANCHA DE ENCUENTRA EN CALLE BARRETA ENTRE CALLES ALAMO Y CALLE NARANJO Y CALLE ALAMO DENTRO DE LA UNIDAD DEP | -99.5481 | 24.8603
NLE230202219207 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ALAMO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE ENCUENTRA EN CALLE ALAMO Y CALLE NARANJO FRENTE A EL HOSPITAL GEENRAL DE LINARES ENTRE CALLES BARR | -99.5479 | 24.8611

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE230202219172 | Obra | GML-FISM-19/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 1635906.67 | 1635906.67
NLE230202216667 | Obra | GML-FISM-14/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 192668.21 | 192668.21
NLE230202219701 | Obra | GML-FISM-20/2023 | QUOVERTICAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3578586.07 | 3578586.07
NLE230202219739 | Obra | GML-FISM-20/2023 | QUOVERTICAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3578586.07 | 3578586.07
NLE230202216713 | Obra | GML-FISM-14/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 192668.21 | 192668.21
NLE230202216732 | Obra | GML-FISM-15/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 249325.12 | 249325.12
NLE230202217400 | Obra | GML-FISM-07/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246530.6
NLE230202217411 | Obra | GML-FISM-08/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246530.6
NLE230202219758 | Obra | GML-FISM-12/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 143985 | 143985.0
NLE230202217467 | Obra | GML-FISM-09/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246530.6
NLE230202217499 | Obra | GML-FISM-10/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246530.6
NLE230202218164 | Obra | GML-FISM-02/2023 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS KARCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1448218.66 | 1448218.66
NLE230202219005 | Obra | GML-FISM-03/2023 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 4094682.76 | 4094682.76
NLE230202216977 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202217006 | Obra | GML-FISM-15/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 249325.12 | 249325.12
NLE230202217690 | Obra | GML-FISM-01/2023 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 3931502.1 | 3931502.1
NLE230202217051 | Obra | GML-FISM-18/2023 | ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3707684.28 | 3707684.28
NLE230202217826 | Obra | GML-FISM-01/2023 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 3931502.1 | 3931502.1
NLE230202219137 | Obra | GML-FISM-21/2023 | XPS CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4097254.44 | 4097254.44
NLE230202216621 | Obra | GML-FISM-25/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 326289.82 | 326289.82
NLE230202216751 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202216869 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202218748 | Obra | GML-FISM-05/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2687966.24 | 2687966.24
NLE230202219504 | Servicios | GML-SERV-FISM-001/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 686755.96 | 686755.96
NLE230202219643 | Obra | GML-FISM-06/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 385326.48 | 385326.48
NLE230202217365 | Obra | GML-FISM-24/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 246010.62
NLE230202217365 | Obra | GML-FISM-23/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 246010.62
NLE230202219762 | Obra | GML-FISM-13/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 338865 | 338865.0
NLE230202218513 | Obra | GML-FISM-04/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3598250.4 | 3598250.4
NLE230202219751 | Obra | GML-FISM-04/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3598250.4 | 3598250.4
NLE230202218689 | Obra | GML-FISM-04/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3598250.4 | 3598250.4
NLE230202219398 | Obra | GML-FISM-05/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2687966.24 | 2687966.24
NLE230202219207 | Obra | GML-FISM-05/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2687966.24 | 2687966.24

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE230202219172 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 946 | 946 | 283.8 | 30
NLE230202216667 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 11.2 | 80
NLE230202219701 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 3941 | 3941 | 1182.3 | 30
NLE230202219739 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4018 | 4018 | 1205.4 | 30
NLE230202216713 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 100
NLE230202216732 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 20 | 80
NLE230202217341 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202217400 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE230202217411 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE230202219758 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
NLE230202217467 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
NLE230202217499 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE230202218164 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 175.5 | 30
NLE230202219005 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 315 | 30
NLE230202216885 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 0 | 0
NLE230202216908 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 699.04 | 699.04 | 0 | 0
NLE230202216977 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 203 | 203 | 192.85 | 95
NLE230202217006 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
NLE230202217684 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202217690 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 90 | 30
NLE230202217051 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 7.5 | 50
NLE230202217084 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202218425 | 2023 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 23.96 | 23.96 | 0 | 0
NLE230202219422 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4810 | 4810 | 0 | 0
NLE230202217826 | 2023 | 2 | Metros lineales | 12 | 12 | 11.76 | 98
NLE230202216586 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NLE230202219137 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 810 | 30
NLE230202216621 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 16 | 80
NLE230202216751 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 8 | 80
NLE230202216869 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 21 | 60
NLE230202218748 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 102.6 | 95
NLE230202219504 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1045 | 95
NLE230202218837 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 0 | 0
NLE230202219643 | 2023 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 95 | 95
NLE230202217365 | 2023 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NLE230202219762 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
NLE230202218513 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
NLE230202219751 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600 | 6600 | 100
NLE230202218689 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 10200 | 10200 | 10200 | 100
NLE230202219398 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
NLE230202219207 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".