## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | NLE250402609701 | Proyecto de inversión | 3438349.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3438349.24, modificado:3438349.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. ZAPATA - 124138 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 124138 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:707, direccion:Ejido ZAPATA 67825 ZAPATA, LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES-MTY, PASANDO EL TECNOLOGICO DE LINARES SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL EJIDO ZAPATA, TOMANDO LA PAVIMENTACION Y PASANDO POR EL PUENTE PODREMOS LLEGAR A LA C, lon:-99.59323174, lat:24.88593122}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 3435422.52 | 3435422.52 | 3435422.52 | 3435422.52 | 3435422.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-39/2025, contratista:RAFAEL RODRIFUEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3435422.52, importe_modificado:3435422.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2609701/proyecto_PROCESO, 2609701/proyecto_INICIO, 2609701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609700 | Proyecto de inversión | 963786.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963786.3, modificado:963786.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. HACIENDA DE GUADALUPE - 124154 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 124154 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:Ejido HACIENDA DE GUADALUPE 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES PARA LLEGAR A EL EJIDO LA HACIENDA GUADALUPE SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA A CERRO PRIETO, SALIENDO DE LA COLONIA LA PETACA AVANZANDO ALREDOR DE UNO, lon:-99.47228915, lat:24.89453666}} | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 961748.62 | 961748.62 | 961748.62 | 961748.62 | 961748.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-51/2025, contratista:GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2672634.8, importe_modificado:3107726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2609700/proyecto_PROCESO, 2609700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609699 | Proyecto de inversión | 672188.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672188.07, modificado:672188.07}} | CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN EJ. LA REFORMA - 124190 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 124190 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:306, direccion:Ejido LA REFORMA 67806 LA REFORMA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria,pasas las oficinas de Federal de Camino,la Facultad de Ciencias Forestales,Gorias de Guadalupan,siguiendo la carretra a tu lado derecho el letrero do, lon:-99.54291983, lat:24.69910382}} | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 671859.96 | 671859.96 | 671859.96 | 671859.96 | 671859.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-38/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:671859.97, importe_modificado:671859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {2609699/proyecto_FIN, 2609699/proyecto_PROCESO, 2609699/proyecto_INICIO, 2609699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609698 | Proyecto de inversión | 165465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165465.18, modificado:165465.18}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EN EJ. LAMPAZOS - 124220 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 124220 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:Avenida AV. LOS PINOS Ejido RIO VERDE LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES ENTRE Calle FRESNO Y Calle CAOBA Calle ENCINO LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDO, lon:-99.54274186, lat:24.90322432}} | 2025-11-09 | 2025-12-10 | 163965.18 | 163965.18 | 163965.18 | 163965.18 | 163965.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-46/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:163965.18, importe_modificado:163965.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2609698/proyecto_INICIO, 2609698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609697 | Proyecto de inversión | 2370101.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2370101.22, modificado:2370101.22}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAÑON DE JAURES - 124288 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 124288 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.8, meta_modificada:392.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:917, direccion:EL PUERTO (JAURES), LINARES A la altura del kilómetro 28 de la carretera libre número 58, que comunica a Linares con San Roberto., lon:-99.78737881, lat:24.74937632}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 2367896.97 | 2367896.97 | 2367896.97 | 2367896.97 | 2367896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-37/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2367896.98, importe_modificado:2367896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.4}} | {2609697/proyecto_PROCESO, 2609697/proyecto_INICIO, 2609697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609696 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORI EN EJ. CAJA PINTA - 124335 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 124335 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:Ejido CAJA PINTA 67800 CAJA PINTA, LINARES ENTRE Calle JUAN IGNACIO Y Calle PLATON SANCHEZ Calle ISAAC GARZA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE CAJA PINTA, TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJI, lon:-99.66718678, lat:24.71672972}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 246395.87 | 246395.87 | 246395.87 | 246395.87 | 246395.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-40/2025, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:493919.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609696/proyecto_PROCESO, 2609696/proyecto_FIN, 2609696/proyecto_PROCESO, 2609696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609695 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. EL FRESNO - 124346 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 124346 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:152, direccion:Ejido EL FRESNO 67800 EL FRESNO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA LA CARRETERA QUE ESTA A MANO IZQUIERDA, PASANDO POR LA ENTRADA HACIA EL E, lon:-99.66287837, lat:24.71534459}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-40/2025, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:493919.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609695/proyecto_PROCESO, 2609695/proyecto_FIN, 2609695/proyecto_PROCESO, 2609695/proyecto_INICIO, 2609695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609694 | Proyecto de inversión | 490511.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490511.33, modificado:490511.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ERA ETAPA EN EJ. SAN FRANCISCO TENAMAXTLE - 125602 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 125602 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:345, direccion:Ejido SAN FRANCISCO TENAMAXTLE 67800 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO TENAMAXTLE), LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, PASANDO EL CLUB CAMPESTRE, SIN CAMBIAR DE RUTA HASTA LLEGAR AL KM 12 SE ENCUENTRA LA ESCUELA PR, lon:-99.67137105, lat:24.66668549}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 489011.33 | 489011.33 | 489011.33 | 489011.33 | 489011.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-50/2025, contratista:ANGEL MORENO OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:489011.33, importe_modificado:489011.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2609694/proyecto_PROCESO, 2609694/proyecto_INICIO, 2609694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609693 | Proyecto de inversión | 282766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282766.56, modificado:282766.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IGLESIA EN EJ. GPE VICTORIA - 69975 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 69975 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:173, direccion:Ejido GUADALUPE VICTORIA 67824 GUADALUPE VICTORIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO ANTES MENCIONADO, QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABI, lon:-99.76713251, lat:24.88746207}} | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 281266.62 | 281266.62 | 281266.62 | 281266.62 | 281266.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-42/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:281266.62, importe_modificado:281266.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2609693/proyecto_INICIO, 2609693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609692 | Proyecto de inversión | 786462.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786462.3, modificado:786462.3}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN BODEGA EJIDO LEONES - 113884 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 113884 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.43, meta_modificada:294.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:191, direccion:Ejido LEONES 67817 LOS LEONES, LINARES Para llegar a la comunidad tomamos el camino Linares- Cerro Prieto pasando por la entrada a el Ej. Hacienda de Gpe, El Cascajoso, Presa Cerro Prieto siguiendo el camino pavimentado hasta dond, lon:-99.35818286, lat:24.9413608}} | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 762738.1 | 762738.1 | 762738.1 | 762738.1 | 762738.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-36/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:762738.11, importe_modificado:762738.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.21}} | {2609692/proyecto_INICIO, 2609692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609691 | Proyecto de inversión | 41057.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41057.96, modificado:41057.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONAFE EN EJ. SAN ISIDRO - 128034 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 128034 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:Ejido SAN ISIDRO 67812 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M, lon:-99.33962535, lat:24.89647665}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 39557.8 | 39557.8 | 39557.8 | 39557.8 | 39557.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-43/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:39557.8, importe_modificado:39557.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2609691/proyecto_INICIO, 2609691/proyecto_PROCESO, 2609691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576721 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. CAMACHITO - 66494 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 66494 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLEJON DE LAS TENERIAS Colonia CAMACHITO 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle NOCHE BUENA Y Calle CLAVEL SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS, UNA UBICADA EN JARDINES DE LINARES, COLOQUIALMENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO CAMACHITO, DI, lon:-99.58926928, lat:24.86293169}} | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 494241.21 | 494241.21 | 494241.21 | 494241.21 | 494241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2497970.68, importe_modificado:2417917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576721/proyecto_INICIO, 2576721/proyecto_PROCESO, 2576721/proyecto_FIN, 2576721/proyecto_PROCESO, 2576721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576720 | Proyecto de inversión | 63162 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63162.0, modificado:63162.0}} | MANTENIMIENTO A TINACO EXISTENTE EJ. LA ESTRELLA - 99145 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 99145 | S | 180 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:571, direccion:Ejido EJIDO LA ESTRELLA LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA, lon:-99.7861214, lat:24.94752475}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 61695.47 | 61695.47 | 61695.47 | 61695.47 | 61695.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-45/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:61695.47, importe_modificado:61695.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2576720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576719 | Proyecto de inversión | 235928.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235928.17, modificado:235928.17}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL.FOMERREY 53 LAS HUERTAS - 56893 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 56893 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.62, meta_modificada:713.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle NARANJO Colonia FOMERREY 53 LAS HUERTAS 67754 LINARES, LINARES ENTRE Avenida ALAMO Y Calle BARRETA Calle LIMON Para llegara al Centro Comunitario toamos la Av. Nogal pasando la Fabrica APTIV continuamos la avenida y a 3min m, lon:-99.54680127, lat:24.86052384}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 221656.18 | 221656.18 | 221656.18 | 221656.18 | 221656.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2025, contratista:BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:234686.47, importe_modificado:221656.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.62}} | {2576719/proyecto_FIN, 2576719/proyecto_PROCESO, 2576719/proyecto_INICIO, 2576719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576718 | Proyecto de inversión | 406801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406801.2, modificado:406801.2}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. JARDINES DE LIANRES - 56518 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 56518 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.48, meta_modificada:1802.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CLAVEL Colonia JARDINES DE LINARES 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle NOCHE BUENA Calle GINSEN Para llegar a la Plaza de Jardines de Linares pasamos el puente que nos lleva a Camachito y en la Primera cuad, lon:-99.58494679, lat:24.86410643}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 403987.26 | 403987.26 | 403987.26 | 403987.26 | 403987.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-23/2025, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:403987.26, importe_modificado:403987.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.48}} | {2576718/proyecto_PROCESO, 2576718/proyecto_FIN, 2576718/proyecto_INICIO, 2576718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576717 | Proyecto de inversión | 1104014.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104014.83, modificado:1104014.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EJ. BELISARIO DOMINGUEZ - 21106 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 21106 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:Ejido BELISARIO DOMINGUEZ 67808 NOGALILLOS (BELISARIO DOMÍNGUEZ), LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria,pasas las oficinas de Federal de Camino,la Facultad de Ciencias Forestales,Gorias de Guadalupan,siguiendo la carretra , lon:-99.59331526, lat:24.66898353}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 1101104.86 | 1101104.86 | 1101104.86 | 1101104.86 | 1101104.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-29/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4331910.38, importe_modificado:4331910.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2576717/proyecto_PROCESO, 2576717/proyecto_INICIO, 2576717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576715 | Proyecto de inversión | 1250174.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250174.83, modificado:1250174.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EJ. ZAPATA - 21880 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 21880 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:707, direccion:Ejido ZAPATA 67825 ZAPATA, LINARES Tomamos la carretera nacional Linares-Mty, donde pasamos el TEC de Linares a 10 minutos de ahí veremos un letrero a mano derecha que dice Ej.Zapata tomamos el camino el cual esta pavimentado y má, lon:-99.59310213, lat:24.88517523}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1247427.72 | 1247427.72 | 1247427.72 | 1247427.72 | 1247427.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-29/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4331910.38, importe_modificado:4331910.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2576715/proyecto_PROCESO, 2576715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576714 | Proyecto de inversión | 992654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992654.83, modificado:992654.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EJ. LAMPAZOS - 21481 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 21481 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:Ejido LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDOR DE UN KILOMETRO Y MEDIO SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS QUE ES EL QUE CONECTA LA, lon:-99.54372154, lat:24.9015329}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 991688.9 | 991688.9 | 991688.9 | 991688.9 | 991688.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-29/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4331910.38, importe_modificado:4331910.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2576714/proyecto_PROCESO, 2576714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576713 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | REHABILITACION DE AREA PARA BAILOTERAPIA EN COL. JARDINES DE LINARES - 56471 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 56471 | S | 60 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CLAVEL Colonia JARDINES DE LIANRES 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle NOCHE BUENA Calle GINSEN Para llegar a la Plaza de Jardines de Linares pasamos el puente que nos lleva a Camachito y en la Primera cuad, lon:-99.58516942, lat:24.86434492}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:446075.22, importe_modificado:446075.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576713/proyecto_INICIO, 2576713/proyecto_PROCESO, 2576713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576712 | Proyecto de inversión | 1715854.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715854.23, modificado:2145975.97}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. LA SOLEDAD - 70986 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 70986 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:Ejido LA SOLEDAD 67806 LA SOLEDAD, LINARES El Ej.La Soledad se encuentra a 30 min. de la cabecera municipal de Linares, rumbo a la carretera Linares-Villagran pasando las oficinas de Federal de Camino, la Facultad de Forestales, l, lon:-99.53451402, lat:24.70931945}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 2145975.97 | 2145975.97 | 2145975.97 | 2145975.97 | 2145975.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-51/2025, contratista:GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2672634.8, importe_modificado:3107726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.0}} | {2576712/proyecto_INICIO, 2576712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576711 | Proyecto de inversión | 992654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992654.83, modificado:992654.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EJ. GPE VICTORIA - 21415 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 21415 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:173, direccion:Ejido GUADALUPE VICTORIA 67824 GUADALUPE VICTORIA, LINARES Para llegar a la comunidad a la comunidad pasa hualahuises y tomamos el camino rumbo al sabinal,el cual pasas por las albercas la Magueyada y sigues todo dercho el camino , lon:-99.76568848, lat:24.88986446}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 991688.88 | 991688.88 | 991688.88 | 991688.88 | 991688.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-29/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4331910.38, importe_modificado:4331910.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2576711/proyecto_PROCESO, 2576711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576710 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. MISIONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR - 54700 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 54700 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MISION SAN JORGE Colonia MISONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle MISION SAN MIGUEL Y Calle MISION SAN JOSE Calle MISION SAN PEDRO AMBAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA MISIONES DE RIO VERDE 1, lon:-99.55542061, lat:24.88487524}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2497970.68, importe_modificado:2417917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576710/proyecto_PROCESO, 2576710/proyecto_INICIO, 2576710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576709 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. MISIONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR - 55544 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 55544 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MISION SAN FELIPE 110 Colonia MISIONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle MISION SAN PEDRO Y Calle RIO SAN JUAN Calle SAN FRANCISCO SEGUN LAS AGEB ESTABLECIDAS AMBAS VIVIENDAS SE UBICAN DENTRO DE LA C, lon:-99.55333654, lat:24.88613927}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 441142.6 | 441142.6 | 441142.6 | 441142.6 | 441142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-17/2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499082.86, importe_modificado:441142.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576709/proyecto_PROCESO, 2576709/proyecto_INICIO, 2576709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576708 | Proyecto de inversión | 173190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173190.4, modificado:173190.4}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NEMESIO DUEÑAS - 60397 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 60397 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle NEMESIO DUEÑAS Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle LAS AMERICAS Y Calle GENARO GONZALEZ Calle GUADALUPE GONZALEZ La Calle Nemesio Dueñas se encuentra ubicada en la colonia La Petaca, pasando el puente Fomerr, lon:-99.53629197, lat:24.85618861}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 172886.4 | 172886.4 | 172886.4 | 172886.4 | 172886.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-27/2025, contratista:JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:172886.4, importe_modificado:174769.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2576708/proyecto_PROCESO, 2576708/proyecto_INICIO, 2576708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576707 | Proyecto de inversión | 1557213.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557213.57, modificado:1557213.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. LA GORGONIA - 22071 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 22071 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:165, direccion:Ejido LA GORGONIA 67824 LA GORGONIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO LA GORGONIA QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABINAL, AVANZANDO ALRED, lon:-99.80289733, lat:24.90949632}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 1192324.4 | 1192324.4 | 1192324.4 | 1192324.4 | 1192324.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-35/2025, contratista:OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2776517.64, importe_modificado:2411303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | {2576707/proyecto_INICIO, 2576707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576706 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. LAZARO DIMAS - 70926 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70926 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO VOLGA Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle HEROES DEL 47 Y LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO DIMAS, LA PRIMERA SE UBICA EN LA CALLE RIO VOLGA, ENTRE LA CALLE HEROES DEL, lon:-99.55045313, lat:24.85529054}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2497970.68, importe_modificado:2417917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576706/proyecto_INICIO, 2576706/proyecto_PROCESO, 2576706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576705 | Proyecto de inversión | 417496.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417496.61, modificado:417496.61}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA MUNICIPAL - 56352 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 56352 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.5, meta_modificada:298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Boulevard LAS BUGAMBILIAS Colonia LAS BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle LIRIO Y Calle ORQUIDEA Calle CRISANTEMO Para llegar a las bugambilias tomamos la Av. Las Américas pasando la tienda Valdez en la esquina volteamo, lon:-99.52938844, lat:24.85528304}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 415240.65 | 415240.65 | 415240.65 | 415240.65 | 415240.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-26/2025, contratista:JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:415992.24, importe_modificado:419763.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.5}} | {2576705/proyecto_INICIO, 2576705/proyecto_PROCESO, 2576705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576704 | Proyecto de inversión | 374830.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374830.1, modificado:374830.1}} | CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL 1ERA ETAPA EJ. LA ESTRELLA - 22803 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 22803 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.35, meta_modificada:575.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:571, direccion:Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA, lon:-99.78863329, lat:24.94952683}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 373330.11 | 373330.11 | 373330.11 | 373330.11 | 373330.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-48/2025, contratista:OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:373330.11, importe_modificado:373330.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2576704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576703 | Proyecto de inversión | 544451.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544451.22, modificado:544451.22}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO MORONES PRIETO - 54392 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 54392 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia CENTRO 67700 LINARES, LINARES ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DICHA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMANDO COMO PUN, lon:-99.56871177, lat:24.85792086}} | 2025-06-19 | 2025-08-18 | 541294.48 | 541294.48 | 541294.48 | 541294.48 | 541294.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-24/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1716499.91, importe_modificado:1716493.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2576703/proyecto_INICIO, 2576703/proyecto_PROCESO, 2576703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576702 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. BUENOS AIRES Y COL. EL QUIJOTE - 71498 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 71498 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle GENARO GONZALEZ 311 Colonia EL QUIJOTE 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROCINANTE Y Calle MIGUEL DE CERVANTES Avenida LAS AMERICAS SE REALIZARAN DOS CUARTOS EN DIFERENTE VIVIENDAS, UNO DE ELLOS ES EN LA COLONIA QUIJOTE, EN, lon:-99.53792865, lat:24.85369192}} | 2025-10-24 | 2025-12-22 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-33/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1462642.26, importe_modificado:1414459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576702/proyecto_PROCESO, 2576702/proyecto_FIN, 2576702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576701 | Proyecto de inversión | 282766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282766.56, modificado:282766.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD EN EJ. LA ESTRELLA - 16508 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 16508 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:571, direccion:Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA, lon:-99.78756477, lat:24.94763023}} | 2025-08-06 | 2025-09-20 | 261633.89 | 261633.89 | 261633.89 | 261633.89 | 261633.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-44/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:281351.21, importe_modificado:261633.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2576701/proyecto_PROCESO, 2576701/proyecto_INICIO, 2576701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576700 | Proyecto de inversión | 1222470.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222470.44, modificado:1222470.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. EL PERICO - 21975 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 21975 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:Ejido EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipo de Linares lo cual en carro es a 20 min,pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a mano i, lon:-99.5879421, lat:24.81014403}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 1218979.39 | 1218979.39 | 1218979.39 | 1218979.39 | 1218979.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-35/2025, contratista:OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2776517.64, importe_modificado:2411303.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {2576700/proyecto_FIN, 2576700/proyecto_INICIO, 2576700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576699 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. CAMACHO - 55429 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 55429 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA NACIONAL Colonia CAMACHO 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle DIEGO RIVERA Y LAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA CAMACHO, LA PRIMERA ESTA UBICADA EN LA CALLE ZACATECAS S/N, MIENTRAS LA OTRA SE UBICA EN LA A, lon:-99.5816496, lat:24.876832}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 499381.26 | 499381.26 | 499381.26 | 499381.26 | 499381.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:499381.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576699/proyecto_FIN, 2576699/proyecto_INICIO, 2576699/proyecto_PROCESO, 2576699/proyecto_FIN, 2576699/proyecto_PROCESO, 2576699/proyecto_INICIO, 2576699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576698 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | CONSTRUCCION DE AREA PARA BAILOTERAPIA EN COL.SAN CARLOS - 56419 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 56419 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Colonia SAN CARLOS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle 8 DE FEBRERO Calle 25 DE ABRIL Para llegar a la colonia San Carlos tomamos el camino Carretera A. San Carlos pasando el Salón de event, lon:-99.55389921, lat:24.85438703}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | 223037.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:446075.22, importe_modificado:446075.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576698/proyecto_PROCESO, 2576698/proyecto_INICIO, 2576698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576697 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SECCION DEL FERROCARRIL - 55327 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 55327 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ninguno VIA TAMPICO 19 Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES SECCIONES DEL FERROCARRIL, UNA ESTA EN EL BLVD. FRANCISCO PONCE 17 FRENTE A LA FABRICA, Y LA OTRA SE ENCUENT, lon:-99.55995757, lat:24.86380879}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 490797.18 | 490797.18 | 490797.18 | 490797.18 | 490797.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2025, contratista:BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499072.68, importe_modificado:490797.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576697/proyecto_INICIO, 2576697/proyecto_FIN, 2576697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576696 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LA SOLEDAD - 116395 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 116395 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:Ejido LA SOLEDAD LA SOLEDAD, LINARES El Ej.La Soledad se encuentra a 30 min. de la cabezera municipal de Linares,rumbo a la carretera Linares-Villagran pasando las oficinas de Federal de Camino,la Fcaultad de Forestales,las Gloria, lon:-99.53513629, lat:24.70857872}} | 2025-09-17 | 2025-11-19 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-41/2025, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:495047.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576696/proyecto_INICIO, 2576696/proyecto_PROCESO, 2576696/proyecto_INICIO, 2576696/proyecto_FIN, 2576696/proyecto_PROCESO, 2576696/proyecto_FIN, 2576696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576695 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. VILLASECA Y COL. ZARAGOZA - 71230 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 71230 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO POTOSI 412 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO FUERTE Y Calle RIO SALADO Calle RIO PILON SE BENEFICIARA A DOS VIVIENDAS, LOCALIZADAS EN DOS COLONIAS DIFERENTES, UNA DE ELLA ES EN VILLASECA EN EL RIO POTOSI #412 ENTRE , lon:-99.56185843, lat:24.85170023}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2497970.68, importe_modificado:2417917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576695/proyecto_FIN, 2576695/proyecto_PROCESO, 2576695/proyecto_INICIO, 2576695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576694 | Proyecto de inversión | 937871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937871.62, modificado:937871.62}} | AMPLIACION DE PUENTE EN EJ. SAN FRANCISCO- EL MOSQUITO - 16465 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 16465 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.1, meta_modificada:216.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:221, direccion:Camino EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE - EJIDO EL MOSQUITO 24 300 67809 EL MOSQUITO, LINARES ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DONDE SE VOLTEARA A MANO IZQUIERDA, TOMAREMO, lon:-99.67368809, lat:24.66483439}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 932597.7 | 932597.7 | 932597.7 | 932597.7 | 932597.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-31/2025, contratista:RAFAEL RODRIFUEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:932597.71, importe_modificado:932597.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2576694/proyecto_PROCESO, 2576694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576693 | Proyecto de inversión | 485511.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485511.32, modificado:485511.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ERA ETAPA EN EJ. LA GORGONIA - 15757 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 15757 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:165, direccion:Ejido LA GORGONIA 67824 LA GORGONIA, LINARES Para llegar al Ejido La Gorgonia que esta a los alrededores del municipio de Linares, se atraviesa Hualahuises, NL., después se toma la ruta del paraje o rio El Sabinal, avanzando alred, lon:-99.80298316, lat:24.90937955}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 484011.32 | 484011.32 | 484011.32 | 484011.32 | 484011.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-49/2025, contratista:ANGEL MORENO OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:484011.32, importe_modificado:484011.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {2576693/proyecto_INICIO, 2576693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576692 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. SAN FELIPE Y COL. MISIONES DE RIO VERDE 2DO SECTOR - 54622 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 54622 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle COSTA RICA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADORO Y Calle GUATEMALA Calle VIA A TAMPICO SON DOS VIVIENDAS BENEFICIERIAS, UNA SE ENCUENTRA EN COLONIA SAN FELIPE EN CALLE COSTA RICA 1216 ENTRE GUATEMALA, lon:-99.56342274, lat:24.86679695}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 493499.2 | 493499.2 | 493499.2 | 493499.2 | 493499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497936.2, importe_modificado:497936.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576692/proyecto_PROCESO, 2576692/proyecto_INICIO, 2576692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576691 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA - 70700 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70700 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 316 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle TERMINACION HIDALGO Calle NICOLAS BRAVO LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAG, lon:-99.56999877, lat:24.89140907}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | 494241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2497970.68, importe_modificado:2417917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576691/proyecto_FIN, 2576691/proyecto_INICIO, 2576691/proyecto_FIN, 2576691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576690 | Proyecto de inversión | 700461.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700461.97, modificado:1045920.15}} | AMPLIACION DE RED SANITARIA EN EJ. SAN LUISITO - 59200 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 59200 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Colonia SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle SAN FERNANDO Calle CAMINO A LAMPAZOS Tomando la Av. Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, más a, lon:-99.55015956, lat:24.88282757}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1045920.15 | 1045920.15 | 1045920.15 | 1045920.15 | 1045920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-52/2025, contratista:GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1400478.49, importe_modificado:1740726.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2576690/proyecto_INICIO, 2576690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576689 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. LAMPAZOS - 20533 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20533 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:Calle PINO Ejido LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES ENTRE Calle SABINO Y Calle CEDRO Calle EBANOS LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDOR DE UN KILOMETRO Y M, lon:-99.54324947, lat:24.89757215}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 235743.28 | 235743.28 | 235743.28 | 235743.28 | 235743.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-33/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1462642.26, importe_modificado:1414459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576689/proyecto_FIN, 2576689/proyecto_INICIO, 2576689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576688 | Proyecto de inversión | 225378.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225378.72, modificado:225378.72}} | PINTURADE ESTRUCTURA METALICA ESC. PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 22782 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 22782 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:Ejido EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipio de Linares lo cual en carro es a 20 min, pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a mano, lon:-99.58601955, lat:24.81261761}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 223878.42 | 223878.42 | 223878.42 | 223878.42 | 223878.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-47/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:223878.42, importe_modificado:223878.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2576688/proyecto_INICIO, 2576688/proyecto_FIN, 2576688/proyecto_PROCESO, 2576688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576687 | Proyecto de inversión | 992996.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992996.01, modificado:992996.01}} | CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EJ. EL MOSQUITO - 22194 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 22194 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2379.0, meta_modificada:2379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:221, direccion:Ejido EL MOSQUITO 67809 EL MOSQUITO, LINARES POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, PASANDO EL CLUB CAMPESTRE, HASTA LLEGAR AL KM 12 SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS , lon:-99.67508552, lat:24.66473689}} | 2025-09-04 | 2025-12-02 | 988397.87 | 988397.87 | 988397.87 | 988397.87 | 988397.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-32/2025, contratista:RAFAEL RODRIFUEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:988397.87, importe_modificado:988397.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2576687/proyecto_PROCESO, 2576687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576686 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. VISTA HERMOSA - 20501 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:Ejido VISTA HERMOSA 67828 VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VISTA HERMOSA, TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA L, lon:-99.63664307, lat:24.76899579}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 235743.29 | 235743.29 | 235743.29 | 235743.29 | 235743.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-33/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1462642.26, importe_modificado:1414459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576686/proyecto_FIN, 2576686/proyecto_PROCESO, 2576686/proyecto_FIN, 2576686/proyecto_PROCESO, 2576686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576685 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. LOMAS DE VILLASECA Y COL. RIVERAS DE SAN ANTONIO - 71426 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 71426 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle LOMA SENDERO 242 Colonia LOMAS DE VILLASECA 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MICROONDAS Y Calle LOMA LA PAZ Calle LOMA BONITA LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN DOS UBICACIONES DISTINTAS, UNA SE HARA EL LA COLONIA LOMAS DE VILLA, lon:-99.55697425, lat:24.84068179}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | 471486.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-33/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1462642.26, importe_modificado:1414459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576685/proyecto_INICIO, 2576685/proyecto_FIN, 2576685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576684 | Proyecto de inversión | 136856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136856.65, modificado:136856.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ. VISTA HERMOSA - 89710 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 89710 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:Ejido VISTA HERMOSA VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL FRESNOVISTA HERMOSA TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA, lon:-99.63465723, lat:24.77019433}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 135240.22 | 135240.22 | 135240.22 | 135240.22 | 135240.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-34/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:431879.99, importe_modificado:431879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2576684/proyecto_INICIO, 2576684/proyecto_PROCESO, 2576684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576683 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJ. SAN ISIDRO - 113771 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 113771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:Ejido EJIDO SAN ISIDRO NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M, lon:-99.34007468, lat:24.89534352}} | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | 247523.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-41/2025, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:495047.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576683/proyecto_INICIO, 2576683/proyecto_FIN, 2576683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576682 | Proyecto de inversión | 88956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88956.82, modificado:88956.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ. LA ESCONDIDA - 21068 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 21068 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.75, meta_modificada:22.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:Calle PEDRO ALVAREZ Ejido LA ESCONDIDA 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES Calle LUCIANO RAMIREZ Para llegar a ala comunidad La Esconidad pasamos el panteon municipal y dos panteones mas seguimos el camino pavimentado hasta , lon:-99.52166706, lat:24.90688871}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 87906.15 | 87906.15 | 87906.15 | 87906.15 | 87906.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-34/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:431879.99, importe_modificado:431879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.75}} | {2576682/proyecto_INICIO, 2576682/proyecto_PROCESO, 2576682/proyecto_FIN, 2576682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576681 | Proyecto de inversión | 986038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986038.35, modificado:986038.35}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES (1 ETAPA), TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 17682 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17682 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.4, meta_modificada:118.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:Calle CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Ejido HACIENDA DE GUADALUPE 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES ENTRE Y Calle EBANO PARA LLEGAR, SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE GUDALUPE, AL LLEGAR A LA DESVIAC, lon:-99.47209201, lat:24.89480672}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 981193.04 | 981193.04 | 981193.04 | 981193.04 | 981193.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-28/2025, contratista:JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:981193.04, importe_modificado:981193.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.4}} | {2576681/proyecto_PROCESO, 2576681/proyecto_FIN, 2576681/proyecto_PROCESO, 2576681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576680 | Proyecto de inversión | 992996 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992996.0, modificado:992996.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EJ. RANCHERIAS - 22240 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 22240 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2669.0, meta_modificada:2669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:802, direccion:Ejido RANCHERIA 67808 RANCHERÍA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria, pasas las oficinas de Federal de Camino, la Facultad de Ciencias Forestales, Glorias de Guadalupana, siguiendo la carretera pasando la entrada de algu, lon:-99.58831071, lat:24.73204407}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 988214.76 | 988214.76 | 988214.76 | 988214.76 | 988214.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-30/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:988214.76, importe_modificado:988214.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2576680/proyecto_PROCESO, 2576680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576679 | Proyecto de inversión | 189486 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189486.0, modificado:189486.0}} | COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GILBERTO RINCON GALLARDO - 54442 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 54442 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Boulevard ANILLO VIAL Colonia LAS BRISAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle JOSE MARIA ALATORRE Y Calle RUBEN FUENTES LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS BRISAS, ESTANDO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE DICHA COLONIA, A SIMPLE , lon:-99.55272528, lat:24.84683777}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 189151.67 | 189151.67 | 189151.67 | 189151.67 | 189151.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16-2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:261107.76, importe_modificado:261107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2576679/proyecto_FIN, 2576679/proyecto_PROCESO, 2576679/proyecto_INICIO, 2576679/proyecto_FIN, 2576679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576678 | Proyecto de inversión | 211228.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211228.46, modificado:211228.46}} | CONTSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ. CUAUTHEMOC - 89569 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 89569 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.02, meta_modificada:54.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:102, direccion:Ejido EJIDO CUAUTHEMOC CUAUHTÉMOC (LA CEJA), LINARES Tomando el camino Linares-Cerro Prieto,pasando la entrada a la presa seguimos el camino,mas adelante esrara un letrero a mano derecha que dice Ej.Coconal a mano derecha camino q, lon:-99.28609925, lat:25.03423689}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 208733.63 | 208733.63 | 208733.63 | 208733.63 | 208733.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-34/2025, contratista:EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:431879.99, importe_modificado:431879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.02}} | {2576678/proyecto_FIN, 2576678/proyecto_PROCESO, 2576678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576677 | Proyecto de inversión | 407442.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407442.01, modificado:407442.01}} | AMPLIACION DE AULA PARA INSPECCION DE ZONA NO.21 - 54481 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 54481 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SEBASTIAN VILLEGAS Colonia BENITO JUAREZ 67720 LINARES, LINARES ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VIA TAMPICO Calle CAPITAN AGUILAR EL AULA ESTA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCHITA VELASCO, QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA , lon:-99.55863698, lat:24.86136544}} | 2025-06-12 | 2025-08-11 | 400240.46 | 400240.46 | 400240.46 | 400240.46 | 400240.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:406041.98, importe_modificado:400240.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2576677/proyecto_INICIO, 2576677/proyecto_PROCESO, 2576677/proyecto_FIN, 2576677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530850 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | REHABILITACION DE AREA PARA BAILOTERAPIA COL. IGNACIO ZARAGOZA - 23108 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23108 | S | 30 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Colonia IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO EL AREA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA, lon:-99.56595074, lat:24.88768509}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 223594.72 | 223594.72 | 223594.72 | 223594.72 | 223594.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-18/2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:447189.42, importe_modificado:445887.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530850/proyecto_INICIO, 2530850/proyecto_PROCESO, 2530850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540412 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. MARCO ANTONIO Y COL. LAS GLORIAS - 19176 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 19176 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLEJON DE LOS NORIEGA Colonia MARCO ANTONIO 67778 LINARES, LINARES Callejón DE LAS TORRES AMBAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MUNICIPIO DE LINARES, UNA EN LA COLONIA MARCO ANTONIO EN EL CALLEJON DE LOS NO, lon:-99.57503294, lat:24.85160518}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 494244.62 | 494244.62 | 494244.62 | 494244.62 | 494244.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2025, contratista:BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499072.68, importe_modificado:494244.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2540412/proyecto_INICIO, 2540412/proyecto_PROCESO, 2540412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540411 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. PEDREGAL Y COL. FOMERREY - 19145 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 19145 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CIRCON 127 Colonia EL PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle CALIZO Y Calle BASALTO Calle CUARZO SE HARAN DOS CUARTOS EN COLONIAS DIFERENTES, UNO SE HARA EN LA COLONIA PEDREGAL CALLE CIRCON 127 ENTRE LA CALLE BASALTO Y , lon:-99.59552516, lat:24.86119289}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 494309.37 | 494309.37 | 494309.37 | 494309.37 | 494309.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2025, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499783.29, importe_modificado:494309.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2540411/proyecto_INICIO, 2540411/proyecto_PROCESO, 2540411/proyecto_FIN, 2540411/proyecto_PROCESO, 2540411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540410 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL. LA PETACA - 18774 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 18774 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Avenida LAS AMERICAS 1060 Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MACLOVIO HERRERA Calle FRANCISCO VILLA SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA COLONIA PETACA, UNA SE UBICA EN LA AVENIDA L, lon:-99.52954645, lat:24.86258637}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 497936.2 | 497936.2 | 497936.2 | 497936.2 | 497936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497936.2, importe_modificado:497936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2540410/proyecto_INICIO, 2540410/proyecto_PROCESO, 2540410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540409 | Proyecto de inversión | 129272.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129272.26, modificado:129272.26}} | REHABILITACION DE LOZA DE AZOTEA, ESC. PRIMARIA SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO - 17547 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17547 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 1203 Colonia VILLEGAS 67740 LINARES, LINARES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL OXXO DE LA COLONIA VILLEGAS, LLENDO POR LA CALLE SEBAS, lon:-99.56000178, lat:24.8570421}} | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 128018.76 | 128018.76 | 128018.76 | 128018.76 | 128018.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:128018.76, importe_modificado:128018.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2540409/proyecto_INICIO, 2540409/proyecto_PROCESO, 2540409/proyecto_FIN, 2540409/proyecto_PROCESO, 2540409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540408 | Proyecto de inversión | 261742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261742.26, modificado:261742.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA JOSE S. VIVANCO - 17200 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17200 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO SAN JUAN Colonia VILLASECA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle ANDRES MARTINEZ Y Calle RIO ORINOCO Calle RIO SALADO A LADO DE LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UN JARDIN DE NIÑOS, FRENTE A LA SECUNDARIA SE PODRA DIVISAR UN MINIS, lon:-99.56276402, lat:24.8485964}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 261106.22 | 261106.22 | 261106.22 | 261106.22 | 261106.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:450259.44, importe_modificado:450257.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2540408/proyecto_INICIO, 2540408/proyecto_PROCESO, 2540408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540406 | Proyecto de inversión | 242323.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242323.26, modificado:242323.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS SERTOMA LINARES - 17148 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17148 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO, lon:-99.55478666, lat:24.85555566}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 231176.86 | 231176.86 | 231176.86 | 231176.86 | 231176.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-19/2025, contratista:JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:500068.94, importe_modificado:500031.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2540406/proyecto_INICIO, 2540406/proyecto_PROCESO, 2540406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202543590 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. BUGAMBILIAS - 18710 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 18710 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle TULIPAN 136 Colonia BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle AZAHARES Y Calle BUGAMBILIAS Calle LIRIO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE UBICAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, LA PRIMERA ES CALLE TULIPAN 136, MIENTRA, lon:-99.53111377, lat:24.85491006}} | 2025-07-02 | 2025-08-31 | 489694.19 | 489694.19 | 489694.19 | 489694.19 | 489694.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:498080.62, importe_modificado:489694.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543590/proyecto_INICIO, 2543590/proyecto_PROCESO, 2543590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540423 | Proyecto de inversión | 151025.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151025.28, modificado:151025.28}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 17098 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17098 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE LA MORA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADOR Y Calle GUATEMALA Calle STA CRUZ LLENDO POR LA LA CALLE TERMINACION HIDALGO POR LA COLONIA ALVARADO HASTA CRUZAR LAS VIAS DEL TREN, VOLTEAMOS A MANO DE, lon:-99.56294857, lat:24.86879761}} | 2025-06-22 | 2025-07-21 | 147641.18 | 147641.18 | 147641.18 | 147641.18 | 147641.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:150362.27, importe_modificado:147641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2540423/proyecto_INICIO, 2540423/proyecto_PROCESO, 2540423/proyecto_FIN, 2540423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540422 | Proyecto de inversión | 566933.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566933.52, modificado:566933.52}} | REHABILITACION DE EDIFICIO Y ESTRUCTURA METALICA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA 26 - 17009 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17009 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle VALLECILLO Colonia INFONAVIT RODRIGO GOMEZ 67710 LINARES, LINARES PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA, ES CUESTION DE IR POR EL BLVD RODRIGO GOMEZ, ENFRENTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DEL NORESTE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONI, lon:-99.57773971, lat:24.87465655}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 564118.21 | 564118.21 | 564118.21 | 564118.21 | 564118.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-24/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1716499.91, importe_modificado:1716493.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2540422/proyecto_INICIO, 2540422/proyecto_PROCESO, 2540422/proyecto_FIN, 2540422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540421 | Proyecto de inversión | 614297.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614297.95, modificado:614297.95}} | TECHADO EN FORO ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 16933 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 16933 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MARIA GREEVER Colonia SAN ANTONIO 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle RICARDO PALMERIN Calle R. DE J. GARCIA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA TENEMOS QUE ENTRAR A LA COLONIA SAN ANTONIO, SE PODRIA UBICAR TOMA, lon:-99.5528042, lat:24.8519228}} | 2025-06-16 | 2025-08-18 | 562228.37 | 562228.37 | 562228.37 | 562228.37 | 562228.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-24/2025, contratista:LA LOMA XUL HA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1716499.91, importe_modificado:1716493.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2540421/proyecto_INICIO, 2540421/proyecto_FIN, 2540421/proyecto_PROCESO, 2540421/proyecto_FIN, 2540421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540420 | Proyecto de inversión | 379405.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379405.74, modificado:379405.74}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 20102 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20102 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JADE 417 Colonia PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES Calle NARANJO SON 5 VIVIENDAS BENEFICIDAS, UNA DE ELLAS EN COLONIA PEDREGAL CALLE JADE #417, DOS VIVIENDAS EN COLONIA CAMACHITO CALLE PEDRO GARZA FLORES #821 Y LA OTRA EN ESTA, lon:-99.59034397, lat:24.86005148}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 374252.86 | 374252.86 | 374252.86 | 374252.86 | 374252.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-22/2025, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:376347.23, importe_modificado:374252.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2540420/proyecto_INICIO, 2540420/proyecto_PROCESO, 2540420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540419 | Proyecto de inversión | 408184.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408184.73, modificado:408184.73}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN COL. CAMACHO Y COL. FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA - 20062 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 20062 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO 352 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle NICOLAS BRAVO SE HARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS A 4 VIVIENDAS DIFERENTES, DOS DE ELLA SE UBICAN EN CAMA, lon:-99.58247174, lat:24.87529137}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 396632.66 | 396632.66 | 396632.66 | 396632.66 | 396632.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-21/2025, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:404894.24, importe_modificado:396632.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2540419/proyecto_INICIO, 2540419/proyecto_PROCESO, 2540419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540418 | Proyecto de inversión | 714888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714888.62, modificado:714888.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN LUISITO - 22160 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 22160 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Ejido SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Avenida LAMPAZOS- RIO VERDE Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, mas adelante esta , lon:-99.55000081, lat:24.88306526}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 694806.56 | 694806.56 | 694806.56 | 694806.56 | 694806.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-52/2025, contratista:GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1400478.49, importe_modificado:1740726.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2540418/proyecto_INICIO, 2540418/proyecto_FIN, 2540418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540417 | Proyecto de inversión | 297202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297202.79, modificado:297202.79}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN COL. LA PETACA - 23219 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23219 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Colonia INFONAVIT LA PETACA 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL Z GOMEZ Y LLENDO POR AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COLONIA LA PETACA, HASTA LLEGAR A LA CALLE ALVARO OBREGON DONDE SE VOLTEA A MANO, lon:-99.52193705, lat:24.863809}} | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 296040.66 | 296040.66 | 296040.66 | 296040.66 | 296040.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2025, contratista:BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:296057.69, importe_modificado:296040.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}} | {2540417/proyecto_INICIO, 2540417/proyecto_PROCESO, 2540417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540416 | Proyecto de inversión | 3204542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3204542.4, modificado:3204542.4}} | PAVIMENTACION DE CALLE COSTA RIC, ENTRE SALVADOR Y GUATEMALA, COL. AMERICA - 23158 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23158 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle COSTA RICA Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle GUATEMALA Y Calle SALVADOR Tomando la Av. Rumbo a la Calzada pasando las vías del tren adelantito esta el Oxxo a mano izquierda tomando la calle Argentina llegand, lon:-99.56273668, lat:24.86573258}} | 2025-07-30 | 2025-09-27 | 3179594.46 | 3179594.46 | 3179594.46 | 3179594.46 | 3179594.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2025, contratista:CYNTHIA MARISOL RODRIGUEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3179594.46, importe_modificado:3378949.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {2540416/proyecto_INICIO, 2540416/proyecto_PROCESO, 2540416/proyecto_FIN, 2540416/proyecto_PROCESO, 2540416/proyecto_FIN, 2540416/proyecto_PROCESO, 2540416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540415 | Proyecto de inversión | 780389.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780389.38, modificado:780389.38}} | REHABILITACION DE CANCHA SINTETICA - 23138 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23138 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA METALURGICA Colonia ARBOLEDAS DEL VALLE 67735 LINARES, LINARES ENTRE Calle ENCINO Y Calle SAUCE LLENDO POR LA CARRETERA LINARES-MTY AL LLEGAR A LA CASOLINERA Y LA ESTACION DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA D, lon:-99.58351287, lat:24.88280315}} | 2025-07-20 | 2025-09-18 | 773926.38 | 773926.38 | 773926.38 | 773926.38 | 773926.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:863615.73, importe_modificado:773926.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2540415/proyecto_INICIO, 2540415/proyecto_PROCESO, 2540415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540414 | Proyecto de inversión | 224035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224035.06, modificado:224035.06}} | REHABILITACION DE AREA PARA BAILOTERAPIA EN INFONAVIT LOS NOGALES - 23063 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 23063 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle MORA Colonia INFONAVIT LOS NOGALES 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROGELIO ELIZONDO Y Calle ERNESTE SALDAÑA Calle EUCALIPTO PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDAD HIDALGO TERMINACION NTE, HASTA VOLTEAR POR LA AVENIDAD FIDEL VELA, lon:-99.5609235, lat:24.87404777}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 222292.41 | 222292.41 | 222292.41 | 222292.41 | 222292.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-18/2025, contratista:GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:447189.42, importe_modificado:445887.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540414/proyecto_INICIO, 2540414/proyecto_PROCESO, 2540414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540407 | Proyecto de inversión | 261742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261742.26, modificado:268854.66}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SERTOMA LINARES - 17185 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 17185 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO, lon:-99.55487754, lat:24.85556754}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 268854.66 | 268854.66 | 268854.66 | 268854.66 | 268854.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-19/2025, contratista:JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:500068.94, importe_modificado:500031.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2540407/proyecto_INICIO, 2540407/proyecto_PROCESO, 2540407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202540413 | Proyecto de inversión | 515988.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515988.67, modificado:593452.08}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 26601 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26601 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle RIO GRIGALVA Colonia ZARAGOZA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO POTOSI Y Calle MOCTEZUMA Calle RIO PANUCO SON 5 DOMICILIOS LOS BENEFICIADOS, LA PRIMERA UBICACION ES EN COLONIA ZARAGOZA CALLE RIO GRIJALVA CON MOCTEZUMA, , lon:-99.55855217, lat:24.8521674}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 593452.08 | 593452.08 | 593452.08 | 593452.08 | 593452.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-22/2025, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:376347.23, importe_modificado:374252.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2540413/proyecto_INICIO, 2540413/proyecto_PROCESO, 2540413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576716 | Proyecto de inversión | 87981.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87981.48, modificado:89689.36}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN COL. PROVILEON - 57401 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 57401 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle OCOTE Colonia PROVILEON 67755 LINARES, LINARES ENTRE Calle PINO Y Calle SAUCE Calle FRAMBOYAN LLENDO POR LA AVENIDA ALAMO HASTA LLEGAR A LA TIENDA COMERCIAL PROVEEDORA VOLTEAMOS A MANO IZQUIERDA POR LA CALLE OCOTE, SE PASARA, lon:-99.55192268, lat:24.86102137}} | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 89689.36 | 89689.36 | 89689.36 | 89689.36 | 89689.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2025, contratista:GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:863615.73, importe_modificado:773926.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {2576716/proyecto_INICIO, 2576716/proyecto_FIN, 2576716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE250402609701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3438349.24 | 3438349.24
NLE250402609700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963786.3 | 963786.3
NLE250402609699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672188.07 | 672188.07
NLE250402609698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165465.18 | 165465.18
NLE250402609697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2370101.22 | 2370101.22
NLE250402609696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250402609695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250402609694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490511.33 | 490511.33
NLE250402609693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282766.56 | 282766.56
NLE250402609692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786462.3 | 786462.3
NLE250402609691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41057.96 | 41057.96
NLE250302576721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63162 | 63162
NLE250302576719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235928.17 | 235928.17
NLE250302576718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406801.2 | 406801.2
NLE250302576717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104014.83 | 1104014.83
NLE250302576715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250174.83 | 1250174.83
NLE250302576714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992654.83 | 992654.83
NLE250302576713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06
NLE250302576712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715854.23 | 2145975.97
NLE250302576711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992654.83 | 992654.83
NLE250302576710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173190.4 | 173190.4
NLE250302576707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1557213.57 | 1557213.57
NLE250302576706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417496.61 | 417496.61
NLE250302576704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374830.1 | 374830.1
NLE250302576703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544451.22 | 544451.22
NLE250302576702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282766.56 | 282766.56
NLE250302576700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1222470.44 | 1222470.44
NLE250302576699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06
NLE250302576697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250302576695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 937871.62 | 937871.62
NLE250302576693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485511.32 | 485511.32
NLE250302576692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700461.97 | 1045920.15
NLE250302576689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250302576688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225378.72 | 225378.72
NLE250302576687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992996.01 | 992996.01
NLE250302576686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250302576685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250302576684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136856.65 | 136856.65
NLE250302576683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE250302576682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88956.82 | 88956.82
NLE250302576681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986038.35 | 986038.35
NLE250302576680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992996 | 992996
NLE250302576679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189486 | 189486
NLE250302576678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211228.46 | 211228.46
NLE250302576677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407442.01 | 407442.01
NLE250202530850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06
NLE250202540412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129272.26 | 129272.26
NLE250202540408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261742.26 | 261742.26
NLE250202540406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242323.26 | 242323.26
NLE250202543590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE250202540423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151025.28 | 151025.28
NLE250202540422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566933.52 | 566933.52
NLE250202540421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614297.95 | 614297.95
NLE250202540420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379405.74 | 379405.74
NLE250202540419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408184.73 | 408184.73
NLE250202540418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 714888.62 | 714888.62
NLE250202540417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297202.79 | 297202.79
NLE250202540416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3204542.4 | 3204542.4
NLE250202540415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780389.38 | 780389.38
NLE250202540414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224035.06 | 224035.06
NLE250202540407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261742.26 | 268854.66
NLE250202540413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515988.67 | 593452.08
NLE250302576716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87981.48 | 89689.36

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE250402609701 | Metros lineales | 1137 | 1137
NLE250402609700 | Metros lineales | 260 | 260
NLE250402609699 | Metros Cuadrados | 994 | 994
NLE250402609698 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NLE250402609697 | Metros Cuadrados | 392.8 | 392.8
NLE250402609696 | Piezas | 1 | 1
NLE250402609695 | Piezas | 1 | 1
NLE250402609694 | Metros lineales | 220 | 220
NLE250402609693 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250402609692 | Metros Cuadrados | 294.43 | 294.43
NLE250402609691 | Metros Cuadrados | 49 | 49
NLE250302576721 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576720 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576719 | Metros Cuadrados | 713.62 | 713.62
NLE250302576718 | Metros Cuadrados | 1802.48 | 1802.48
NLE250302576717 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576715 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576714 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576713 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576712 | Metros lineales | 602 | 602
NLE250302576711 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576710 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576709 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576708 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE250302576707 | Metros lineales | 456 | 456
NLE250302576706 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576705 | Metros Cuadrados | 298.5 | 298.5
NLE250302576704 | Metros Cuadrados | 575.35 | 575.35
NLE250302576703 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE250302576702 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576701 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250302576700 | Metros lineales | 464 | 464
NLE250302576699 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576698 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576697 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576696 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576695 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576694 | Metros Cuadrados | 216.1 | 216.1
NLE250302576693 | Metros lineales | 250 | 250
NLE250302576692 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576691 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576690 | Metros lineales | 165 | 165
NLE250302576689 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576688 | Metros lineales | 312 | 312
NLE250302576687 | Metros Cuadrados | 2379 | 2379
NLE250302576686 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576685 | Piezas | 2 | 2
NLE250302576684 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE250302576683 | Piezas | 1 | 1
NLE250302576682 | Metros Cuadrados | 22.75 | 22.75
NLE250302576681 | Metros Cuadrados | 118.4 | 118.4
NLE250302576680 | Metros Cuadrados | 2669 | 2669
NLE250302576679 | Metros lineales | 150 | 150
NLE250302576678 | Metros Cuadrados | 54.02 | 54.02
NLE250302576677 | Metros Cuadrados | 27 | 27
NLE250202530850 | Piezas | 1 | 1
NLE250202540412 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540411 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540410 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540409 | Metros Cuadrados | 185 | 185
NLE250202540408 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250202540406 | Metros lineales | 31 | 31
NLE250202543590 | Piezas | 2 | 2
NLE250202540423 | Metros Cuadrados | 5 | 5
NLE250202540422 | Metros Cuadrados | 73 | 73
NLE250202540421 | Metros Cuadrados | 68 | 68
NLE250202540420 | Metros Cuadrados | 97 | 97
NLE250202540419 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NLE250202540418 | Metros lineales | 165 | 165
NLE250202540417 | Metros Cuadrados | 658 | 658
NLE250202540416 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525
NLE250202540415 | Metros Cuadrados | 640 | 640
NLE250202540414 | Piezas | 1 | 1
NLE250202540407 | Metros Cuadrados | 6 | 6
NLE250202540413 | Metros Cuadrados | 132 | 132
NLE250302576716 | Metros Cuadrados | 127 | 127

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE250402609701 | Nuevo León | Linares | Zapata | Ejido ZAPATA 67825 ZAPATA, LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES-MTY, PASANDO EL TECNOLOGICO DE LINARES SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL EJIDO ZAPATA, TOMANDO LA PAVIMENTACION Y PASANDO POR EL PUENTE PODREMOS LLEGAR A LA C | -99.5932 | 24.8859
NLE250402609700 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Ejido HACIENDA DE GUADALUPE 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES PARA LLEGAR A EL EJIDO LA HACIENDA GUADALUPE SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA A CERRO PRIETO, SALIENDO DE LA COLONIA LA PETACA AVANZANDO ALREDOR DE UNO | -99.4723 | 24.8945
NLE250402609699 | Nuevo León | Linares | La Reforma | Ejido LA REFORMA 67806 LA REFORMA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria,pasas las oficinas de Federal de Camino,la Facultad de Ciencias Forestales,Gorias de Guadalupan,siguiendo la carretra a tu lado derecho el letrero do | -99.5429 | 24.6991
NLE250402609698 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | Avenida AV. LOS PINOS Ejido RIO VERDE LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES ENTRE Calle FRESNO Y Calle CAOBA Calle ENCINO LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDO | -99.5427 | 24.9032
NLE250402609697 | Nuevo León | Linares | El Puerto (Jaures) | EL PUERTO (JAURES), LINARES A la altura del kilómetro 28 de la carretera libre número 58, que comunica a Linares con San Roberto. | -99.7874 | 24.7494
NLE250402609696 | Nuevo León | Linares | Caja Pinta | Ejido CAJA PINTA 67800 CAJA PINTA, LINARES ENTRE Calle JUAN IGNACIO Y Calle PLATON SANCHEZ Calle ISAAC GARZA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE CAJA PINTA, TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJI | -99.6672 | 24.7167
NLE250402609695 | Nuevo León | Linares | El Fresno | Ejido EL FRESNO 67800 EL FRESNO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA LA CARRETERA QUE ESTA A MANO IZQUIERDA, PASANDO POR LA ENTRADA HACIA EL E | -99.6629 | 24.7153
NLE250402609694 | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Ejido SAN FRANCISCO TENAMAXTLE 67800 SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO TENAMAXTLE), LINARES AVANZANDO POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, PASANDO EL CLUB CAMPESTRE, SIN CAMBIAR DE RUTA HASTA LLEGAR AL KM 12 SE ENCUENTRA LA ESCUELA PR | -99.6714 | 24.6667
NLE250402609693 | Nuevo León | Linares | Guadalupe Victoria | Ejido GUADALUPE VICTORIA 67824 GUADALUPE VICTORIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO ANTES MENCIONADO, QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABI | -99.7671 | 24.8875
NLE250402609692 | Nuevo León | Linares | Los Leones | Ejido LEONES 67817 LOS LEONES, LINARES Para llegar a la comunidad tomamos el camino Linares- Cerro Prieto pasando por la entrada a el Ej. Hacienda de Gpe, El Cascajoso, Presa Cerro Prieto siguiendo el camino pavimentado hasta dond | -99.3582 | 24.9414
NLE250402609691 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | Ejido SAN ISIDRO 67812 NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M | -99.3396 | 24.8965
NLE250302576721 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CALLEJON DE LAS TENERIAS Colonia CAMACHITO 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle NOCHE BUENA Y Calle CLAVEL SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS, UNA UBICADA EN JARDINES DE LINARES, COLOQUIALMENTE TAMBIEN CONOCIDA COMO CAMACHITO, DI | -99.5893 | 24.8629
NLE250302576720 | Nuevo León | Linares | La Estrella (El Charco) | Ejido EJIDO LA ESTRELLA LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA | -99.7861 | 24.9475
NLE250302576719 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle NARANJO Colonia FOMERREY 53 LAS HUERTAS 67754 LINARES, LINARES ENTRE Avenida ALAMO Y Calle BARRETA Calle LIMON Para llegara al Centro Comunitario toamos la Av. Nogal pasando la Fabrica APTIV continuamos la avenida y a 3min m | -99.5468 | 24.8605
NLE250302576718 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CLAVEL Colonia JARDINES DE LINARES 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle NOCHE BUENA Calle GINSEN Para llegar a la Plaza de Jardines de Linares pasamos el puente que nos lleva a Camachito y en la Primera cuad | -99.5849 | 24.8641
NLE250302576717 | Nuevo León | Linares | Nogalillos (Belisario Domínguez) | Ejido BELISARIO DOMINGUEZ 67808 NOGALILLOS (BELISARIO DOMÍNGUEZ), LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria,pasas las oficinas de Federal de Camino,la Facultad de Ciencias Forestales,Gorias de Guadalupan,siguiendo la carretra | -99.5933 | 24.669
NLE250302576715 | Nuevo León | Linares | Zapata | Ejido ZAPATA 67825 ZAPATA, LINARES Tomamos la carretera nacional Linares-Mty, donde pasamos el TEC de Linares a 10 minutos de ahí veremos un letrero a mano derecha que dice Ej.Zapata tomamos el camino el cual esta pavimentado y má | -99.5931 | 24.8852
NLE250302576714 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | Ejido LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDOR DE UN KILOMETRO Y MEDIO SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS QUE ES EL QUE CONECTA LA | -99.5437 | 24.9015
NLE250302576713 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CLAVEL Colonia JARDINES DE LIANRES 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle NOCHE BUENA Calle GINSEN Para llegar a la Plaza de Jardines de Linares pasamos el puente que nos lleva a Camachito y en la Primera cuad | -99.5852 | 24.8643
NLE250302576712 | Nuevo León | Linares | La Soledad | Ejido LA SOLEDAD 67806 LA SOLEDAD, LINARES El Ej.La Soledad se encuentra a 30 min. de la cabecera municipal de Linares, rumbo a la carretera Linares-Villagran pasando las oficinas de Federal de Camino, la Facultad de Forestales, l | -99.5345 | 24.7093
NLE250302576711 | Nuevo León | Linares | Guadalupe Victoria | Ejido GUADALUPE VICTORIA 67824 GUADALUPE VICTORIA, LINARES Para llegar a la comunidad a la comunidad pasa hualahuises y tomamos el camino rumbo al sabinal,el cual pasas por las albercas la Magueyada y sigues todo dercho el camino | -99.7657 | 24.8899
NLE250302576710 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MISION SAN JORGE Colonia MISONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle MISION SAN MIGUEL Y Calle MISION SAN JOSE Calle MISION SAN PEDRO AMBAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA MISIONES DE RIO VERDE 1 | -99.5554 | 24.8849
NLE250302576709 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MISION SAN FELIPE 110 Colonia MISIONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle MISION SAN PEDRO Y Calle RIO SAN JUAN Calle SAN FRANCISCO SEGUN LAS AGEB ESTABLECIDAS AMBAS VIVIENDAS SE UBICAN DENTRO DE LA C | -99.5533 | 24.8861
NLE250302576708 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle NEMESIO DUEÑAS Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle LAS AMERICAS Y Calle GENARO GONZALEZ Calle GUADALUPE GONZALEZ La Calle Nemesio Dueñas se encuentra ubicada en la colonia La Petaca, pasando el puente Fomerr | -99.5363 | 24.8562
NLE250302576707 | Nuevo León | Linares | La Gorgonia | Ejido LA GORGONIA 67824 LA GORGONIA, LINARES PARA LLEGAR AL EJIDO LA GORGONIA QUE ESTÁ A LOS ALREDEDORES DEL MUNICIPIO DE LINARES, SE ATRAVIESA HUALAHUISES, NL., DESPUÉS SE TOMA LA RUTA DEL PARAJE O RIO EL SABINAL, AVANZANDO ALRED | -99.8029 | 24.9095
NLE250302576706 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO VOLGA Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle HEROES DEL 47 Y LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO DIMAS, LA PRIMERA SE UBICA EN LA CALLE RIO VOLGA, ENTRE LA CALLE HEROES DEL | -99.5505 | 24.8553
NLE250302576705 | Nuevo León | Linares | Linares | Boulevard LAS BUGAMBILIAS Colonia LAS BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle LIRIO Y Calle ORQUIDEA Calle CRISANTEMO Para llegar a las bugambilias tomamos la Av. Las Américas pasando la tienda Valdez en la esquina volteamo | -99.5294 | 24.8553
NLE250302576704 | Nuevo León | Linares | La Estrella (El Charco) | Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA | -99.7886 | 24.9495
NLE250302576703 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Colonia CENTRO 67700 LINARES, LINARES ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DICHA PRIMARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TOMANDO COMO PUN | -99.5687 | 24.8579
NLE250302576702 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle GENARO GONZALEZ 311 Colonia EL QUIJOTE 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROCINANTE Y Calle MIGUEL DE CERVANTES Avenida LAS AMERICAS SE REALIZARAN DOS CUARTOS EN DIFERENTE VIVIENDAS, UNO DE ELLOS ES EN LA COLONIA QUIJOTE, EN | -99.5379 | 24.8537
NLE250302576701 | Nuevo León | Linares | La Estrella (El Charco) | Ejido LA ESTRELLA 67824 LA ESTRELLA (EL CHARCO), LINARES VIAJANDO POR LA CARRETERA NACIONAL LINARES- MONTERREY, ANTES DE LLEGAR AL CHOCOLATE SE VOLTEA A MANO IZQUIERDA POR LA ENTRADA HACIA EL EJIDO EL BRASIL, AVANZANDO POR TODA LA | -99.7876 | 24.9476
NLE250302576700 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | Ejido EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipo de Linares lo cual en carro es a 20 min,pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a mano i | -99.5879 | 24.8101
NLE250302576699 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CARRETERA NACIONAL Colonia CAMACHO 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle DIEGO RIVERA Y LAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA CAMACHO, LA PRIMERA ESTA UBICADA EN LA CALLE ZACATECAS S/N, MIENTRAS LA OTRA SE UBICA EN LA A | -99.5816 | 24.8768
NLE250302576698 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle 19 DE OCTUBRE Colonia SAN CARLOS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle 8 DE FEBRERO Calle 25 DE ABRIL Para llegar a la colonia San Carlos tomamos el camino Carretera A. San Carlos pasando el Salón de event | -99.5539 | 24.8544
NLE250302576697 | Nuevo León | Linares | Linares | Ninguno VIA TAMPICO 19 Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES SECCIONES DEL FERROCARRIL, UNA ESTA EN EL BLVD. FRANCISCO PONCE 17 FRENTE A LA FABRICA, Y LA OTRA SE ENCUENT | -99.56 | 24.8638
NLE250302576696 | Nuevo León | Linares | La Soledad | Ejido LA SOLEDAD LA SOLEDAD, LINARES El Ej.La Soledad se encuentra a 30 min. de la cabezera municipal de Linares,rumbo a la carretera Linares-Villagran pasando las oficinas de Federal de Camino,la Fcaultad de Forestales,las Gloria | -99.5351 | 24.7086
NLE250302576695 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO POTOSI 412 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO FUERTE Y Calle RIO SALADO Calle RIO PILON SE BENEFICIARA A DOS VIVIENDAS, LOCALIZADAS EN DOS COLONIAS DIFERENTES, UNA DE ELLA ES EN VILLASECA EN EL RIO POTOSI #412 ENTRE | -99.5619 | 24.8517
NLE250302576694 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | Camino EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE - EJIDO EL MOSQUITO 24 300 67809 EL MOSQUITO, LINARES ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DONDE SE VOLTEARA A MANO IZQUIERDA, TOMAREMO | -99.6737 | 24.6648
NLE250302576693 | Nuevo León | Linares | La Gorgonia | Ejido LA GORGONIA 67824 LA GORGONIA, LINARES Para llegar al Ejido La Gorgonia que esta a los alrededores del municipio de Linares, se atraviesa Hualahuises, NL., después se toma la ruta del paraje o rio El Sabinal, avanzando alred | -99.803 | 24.9094
NLE250302576692 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle COSTA RICA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADORO Y Calle GUATEMALA Calle VIA A TAMPICO SON DOS VIVIENDAS BENEFICIERIAS, UNA SE ENCUENTRA EN COLONIA SAN FELIPE EN CALLE COSTA RICA 1216 ENTRE GUATEMALA | -99.5634 | 24.8668
NLE250302576691 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle VICENTE GUERRERO 316 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle TERMINACION HIDALGO Calle NICOLAS BRAVO LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAG | -99.57 | 24.8914
NLE250302576690 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SAN JUAN Colonia SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle SAN FERNANDO Calle CAMINO A LAMPAZOS Tomando la Av. Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, más a | -99.5502 | 24.8828
NLE250302576689 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | Calle PINO Ejido LAMPAZOS 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES ENTRE Calle SABINO Y Calle CEDRO Calle EBANOS LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO ALREDEDOR DE UN KILOMETRO Y M | -99.5432 | 24.8976
NLE250302576688 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | Ejido EL PERICO 67805 LOMA EL PERICO, LINARES La Comunidad del Perico se encuentra ubicada a 12.4Km del centro del municipio de Linares lo cual en carro es a 20 min, pasando por el Parque Recreativo el Nogalar donde bajamos a mano | -99.586 | 24.8126
NLE250302576687 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | Ejido EL MOSQUITO 67809 EL MOSQUITO, LINARES POR LA CARRETERA LINARES-SAN ROBERTO, PASANDO EL CLUB CAMPESTRE, HASTA LLEGAR AL KM 12 SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES #1, UN KM MAS ADELANTE ESTA UN NEGOCIO DE BEBIDAS | -99.6751 | 24.6647
NLE250302576686 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Ejido VISTA HERMOSA 67828 VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VISTA HERMOSA, TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA L | -99.6366 | 24.769
NLE250302576685 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle LOMA SENDERO 242 Colonia LOMAS DE VILLASECA 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MICROONDAS Y Calle LOMA LA PAZ Calle LOMA BONITA LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN DOS UBICACIONES DISTINTAS, UNA SE HARA EL LA COLONIA LOMAS DE VILLA | -99.557 | 24.8407
NLE250302576684 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Ejido VISTA HERMOSA VISTA HERMOSA, LINARES LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL FRESNOVISTA HERMOSA TOMANDO LA CARRETERA LINARES- SAN ROBERTO LLEGANDO AL EJIDO BACHIMBA SE ENCUENTRA UNA DESVIACION EN DONDE SE TOMARA | -99.6347 | 24.7702
NLE250302576683 | Nuevo León | Linares | Nuevo San Isidro | Ejido EJIDO SAN ISIDRO NUEVO SAN ISIDRO, LINARES TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A LA PRESA CERRO PRIETO, DESPUES DE PASAR EL EJIDO EL CASCAJOSO ESTA UNA DESVIACION A MANO DERECHA, SIGUIENDO ESA RUTA SE ENCUENTRA UN VIVERO Y POCO M | -99.3401 | 24.8953
NLE250302576682 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | Calle PEDRO ALVAREZ Ejido LA ESCONDIDA 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES Calle LUCIANO RAMIREZ Para llegar a ala comunidad La Esconidad pasamos el panteon municipal y dos panteones mas seguimos el camino pavimentado hasta | -99.5217 | 24.9069
NLE250302576681 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Calle CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Ejido HACIENDA DE GUADALUPE 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES ENTRE Y Calle EBANO PARA LLEGAR, SE TOMA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE GUDALUPE, AL LLEGAR A LA DESVIAC | -99.4721 | 24.8948
NLE250302576680 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Ejido RANCHERIA 67808 RANCHERÍA, LINARES Tomando la carretera Linares-Victoria, pasas las oficinas de Federal de Camino, la Facultad de Ciencias Forestales, Glorias de Guadalupana, siguiendo la carretera pasando la entrada de algu | -99.5883 | 24.732
NLE250302576679 | Nuevo León | Linares | Linares | Boulevard ANILLO VIAL Colonia LAS BRISAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle JOSE MARIA ALATORRE Y Calle RUBEN FUENTES LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS BRISAS, ESTANDO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE DICHA COLONIA, A SIMPLE | -99.5527 | 24.8468
NLE250302576678 | Nuevo León | Linares | Cuauhtémoc (La Ceja) | Ejido EJIDO CUAUTHEMOC CUAUHTÉMOC (LA CEJA), LINARES Tomando el camino Linares-Cerro Prieto,pasando la entrada a la presa seguimos el camino,mas adelante esrara un letrero a mano derecha que dice Ej.Coconal a mano derecha camino q | -99.2861 | 25.0342
NLE250302576677 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SEBASTIAN VILLEGAS Colonia BENITO JUAREZ 67720 LINARES, LINARES ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VIA TAMPICO Calle CAPITAN AGUILAR EL AULA ESTA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCHITA VELASCO, QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA | -99.5586 | 24.8614
NLE250202530850 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MARIANO ESCOBEDO Colonia IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y Calle HIDALGO EL AREA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA | -99.566 | 24.8877
NLE250202540412 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CALLEJON DE LOS NORIEGA Colonia MARCO ANTONIO 67778 LINARES, LINARES Callejón DE LAS TORRES AMBAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MUNICIPIO DE LINARES, UNA EN LA COLONIA MARCO ANTONIO EN EL CALLEJON DE LOS NO | -99.575 | 24.8516
NLE250202540411 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle CIRCON 127 Colonia EL PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES ENTRE Calle CALIZO Y Calle BASALTO Calle CUARZO SE HARAN DOS CUARTOS EN COLONIAS DIFERENTES, UNO SE HARA EN LA COLONIA PEDREGAL CALLE CIRCON 127 ENTRE LA CALLE BASALTO Y | -99.5955 | 24.8612
NLE250202540410 | Nuevo León | Linares | Linares | Avenida LAS AMERICAS 1060 Colonia LA PETACA 67750 LINARES, LINARES ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle MACLOVIO HERRERA Calle FRANCISCO VILLA SON DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA COLONIA PETACA, UNA SE UBICA EN LA AVENIDA L | -99.5295 | 24.8626
NLE250202540409 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JOSE MARIA MORELOS 1203 Colonia VILLEGAS 67740 LINARES, LINARES ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL OXXO DE LA COLONIA VILLEGAS, LLENDO POR LA CALLE SEBAS | -99.56 | 24.857
NLE250202540408 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO SAN JUAN Colonia VILLASECA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle ANDRES MARTINEZ Y Calle RIO ORINOCO Calle RIO SALADO A LADO DE LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UN JARDIN DE NIÑOS, FRENTE A LA SECUNDARIA SE PODRA DIVISAR UN MINIS | -99.5628 | 24.8486
NLE250202540406 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO | -99.5548 | 24.8556
NLE250202543590 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle TULIPAN 136 Colonia BUGAMBILIAS 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle AZAHARES Y Calle BUGAMBILIAS Calle LIRIO LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SE UBICAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, LA PRIMERA ES CALLE TULIPAN 136, MIENTRA | -99.5311 | 24.8549
NLE250202540423 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle DE LA MORA Colonia SAN FELIPE 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ECUADOR Y Calle GUATEMALA Calle STA CRUZ LLENDO POR LA LA CALLE TERMINACION HIDALGO POR LA COLONIA ALVARADO HASTA CRUZAR LAS VIAS DEL TREN, VOLTEAMOS A MANO DE | -99.5629 | 24.8688
NLE250202540422 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle VALLECILLO Colonia INFONAVIT RODRIGO GOMEZ 67710 LINARES, LINARES PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA, ES CUESTION DE IR POR EL BLVD RODRIGO GOMEZ, ENFRENTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DEL NORESTE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONI | -99.5777 | 24.8747
NLE250202540421 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MARIA GREEVER Colonia SAN ANTONIO 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL M. PONCE Y Calle RICARDO PALMERIN Calle R. DE J. GARCIA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA TENEMOS QUE ENTRAR A LA COLONIA SAN ANTONIO, SE PODRIA UBICAR TOMA | -99.5528 | 24.8519
NLE250202540420 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JADE 417 Colonia PEDREGAL 67767 LINARES, LINARES Calle NARANJO SON 5 VIVIENDAS BENEFICIDAS, UNA DE ELLAS EN COLONIA PEDREGAL CALLE JADE #417, DOS VIVIENDAS EN COLONIA CAMACHITO CALLE PEDRO GARZA FLORES #821 Y LA OTRA EN ESTA | -99.5903 | 24.8601
NLE250202540419 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle GUERRERO 352 Colonia FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA 67730 LINARES, LINARES ENTRE Calle MORELOS Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle NICOLAS BRAVO SE HARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS A 4 VIVIENDAS DIFERENTES, DOS DE ELLA SE UBICAN EN CAMA | -99.5825 | 24.8753
NLE250202540418 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle SAN JUAN Ejido SAN LUISITO 67716 LINARES, LINARES ENTRE Calle SAN CARLOS Y Avenida LAMPAZOS- RIO VERDE Tomando la Avenida Rio verde-Lampazos sobre la Av. Estará un negocio de taller de pintura para carros, mas adelante esta | -99.55 | 24.8831
NLE250202540417 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Colonia INFONAVIT LA PETACA 67756 LINARES, LINARES ENTRE Calle MANUEL Z GOMEZ Y LLENDO POR AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COLONIA LA PETACA, HASTA LLEGAR A LA CALLE ALVARO OBREGON DONDE SE VOLTEA A MANO | -99.5219 | 24.8638
NLE250202540416 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle COSTA RICA Colonia AMERICA 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle GUATEMALA Y Calle SALVADOR Tomando la Av. Rumbo a la Calzada pasando las vías del tren adelantito esta el Oxxo a mano izquierda tomando la calle Argentina llegand | -99.5627 | 24.8657
NLE250202540415 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle INDUSTRIA METALURGICA Colonia ARBOLEDAS DEL VALLE 67735 LINARES, LINARES ENTRE Calle ENCINO Y Calle SAUCE LLENDO POR LA CARRETERA LINARES-MTY AL LLEGAR A LA CASOLINERA Y LA ESTACION DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA D | -99.5835 | 24.8828
NLE250202540414 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle MORA Colonia INFONAVIT LOS NOGALES 67714 LINARES, LINARES ENTRE Calle ROGELIO ELIZONDO Y Calle ERNESTE SALDAÑA Calle EUCALIPTO PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDAD HIDALGO TERMINACION NTE, HASTA VOLTEAR POR LA AVENIDAD FIDEL VELA | -99.5609 | 24.874
NLE250202540407 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RICARDO CASTRO Colonia LAZARO DIMAS 67790 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO NAZAS Y Calle RIO NAZAS LLENDO POR LA CARRETERA A SAN CARLOS SE GIRA A MANO IZQUIERA POR EL SALON DE EVENTOS EL GRAND, AVANZANDO CUADRA Y MEDIA SE LO | -99.5549 | 24.8556
NLE250202540413 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle RIO GRIGALVA Colonia ZARAGOZA 67780 LINARES, LINARES ENTRE Calle RIO POTOSI Y Calle MOCTEZUMA Calle RIO PANUCO SON 5 DOMICILIOS LOS BENEFICIADOS, LA PRIMERA UBICACION ES EN COLONIA ZARAGOZA CALLE RIO GRIJALVA CON MOCTEZUMA, | -99.5586 | 24.8522
NLE250302576716 | Nuevo León | Linares | Linares | Calle OCOTE Colonia PROVILEON 67755 LINARES, LINARES ENTRE Calle PINO Y Calle SAUCE Calle FRAMBOYAN LLENDO POR LA AVENIDA ALAMO HASTA LLEGAR A LA TIENDA COMERCIAL PROVEEDORA VOLTEAMOS A MANO IZQUIERDA POR LA CALLE OCOTE, SE PASARA | -99.5519 | 24.861

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE250402609701 | Obra | GML-FISM-39/2025 | RAFAEL RODRIFUEZ CORTES | MUNICIPIO DE LINARES | 3435422.52 | 3435422.52
NLE250402609700 | Obra | GML-FISM-51/2025 | GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2672634.8 | 3107726.57
NLE250402609699 | Obra | GML-FISM-38/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 671859.97 | 671859.96
NLE250402609698 | Obra | GML-FISM-46/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 163965.18 | 163965.18
NLE250402609697 | Obra | GML-FISM-37/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2367896.98 | 2367896.97
NLE250402609696 | Obra | GML-FISM-40/2025 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 493919.72
NLE250402609695 | Obra | GML-FISM-40/2025 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 493919.72
NLE250402609694 | Obra | GML-FISM-50/2025 | ANGEL MORENO OCAMPO | MUNICIPIO DE LINARES | 489011.33 | 489011.33
NLE250402609693 | Obra | GML-FISM-42/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 281266.62 | 281266.62
NLE250402609692 | Obra | GML-FISM-36/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 762738.11 | 762738.1
NLE250402609691 | Obra | GML-FISM-43/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 39557.8 | 39557.8
NLE250302576721 | Obra | GML-FISM-25/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2497970.68 | 2417917.07
NLE250302576720 | Obra | GML-FISM-45/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 61695.47 | 61695.47
NLE250302576719 | Obra | GML-FISM-11/2025 | BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 234686.47 | 221656.18
NLE250302576718 | Obra | GML-FISM-23/2025 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 403987.26 | 403987.26
NLE250302576717 | Obra | GML-FISM-29/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4331910.38 | 4331910.38
NLE250302576715 | Obra | GML-FISM-29/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4331910.38 | 4331910.38
NLE250302576714 | Obra | GML-FISM-29/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4331910.38 | 4331910.38
NLE250302576713 | Obra | GML-FISM-04/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 446075.22 | 446075.22
NLE250302576712 | Obra | GML-FISM-51/2025 | GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 2672634.8 | 3107726.57
NLE250302576711 | Obra | GML-FISM-29/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4331910.38 | 4331910.38
NLE250302576710 | Obra | GML-FISM-25/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2497970.68 | 2417917.07
NLE250302576709 | Obra | GML-FISM-17/2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 499082.86 | 441142.59
NLE250302576708 | Obra | GML-FISM-27/2025 | JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 172886.4 | 174769.69
NLE250302576707 | Obra | GML-FISM-35/2025 | OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE LINARES | 2776517.64 | 2411303.79
NLE250302576706 | Obra | GML-FISM-25/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2497970.68 | 2417917.07
NLE250302576705 | Obra | GML-FISM-26/2025 | JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 415992.24 | 419763.97
NLE250302576704 | Obra | GML-FISM-48/2025 | OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE LINARES | 373330.11 | 373330.11
NLE250302576703 | Obra | GML-FISM-24/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 1716499.91 | 1716493.12
NLE250302576702 | Obra | GML-FISM-33/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 1462642.26 | 1414459.79
NLE250302576701 | Obra | GML-FISM-44/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 281351.21 | 261633.89
NLE250302576700 | Obra | GML-FISM-35/2025 | OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE LINARES | 2776517.64 | 2411303.79
NLE250302576699 | Obra | GML-FISM-07/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 499381.26
NLE250302576698 | Obra | GML-FISM-04/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 446075.22 | 446075.22
NLE250302576697 | Obra | GML-FISM-10/2025 | BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 499072.68 | 490797.18
NLE250302576696 | Servicios | GML-FISM-41/2025 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 495047.7
NLE250302576695 | Obra | GML-FISM-25/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2497970.68 | 2417917.07
NLE250302576694 | Obra | GML-FISM-31/2025 | RAFAEL RODRIFUEZ CORTES | MUNICIPIO DE LINARES | 932597.71 | 932597.7
NLE250302576693 | Obra | GML-FISM-49/2025 | ANGEL MORENO OCAMPO | MUNICIPIO DE LINARES | 484011.32 | 484011.32
NLE250302576692 | Obra | GML-FISM-13/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 497936.2 | 497936.08
NLE250302576691 | Obra | GML-FISM-25/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 2497970.68 | 2417917.07
NLE250302576690 | Obra | GML-FISM-52/2025 | GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1400478.49 | 1740726.72
NLE250302576689 | Obra | GML-FISM-33/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 1462642.26 | 1414459.79
NLE250302576688 | Obra | GML-FISM-47/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 223878.42 | 223878.42
NLE250302576687 | Obra | GML-FISM-32/2025 | RAFAEL RODRIFUEZ CORTES | MUNICIPIO DE LINARES | 988397.87 | 988397.87
NLE250302576686 | Obra | GML-FISM-33/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 1462642.26 | 1414459.79
NLE250302576685 | Obra | GML-FISM-33/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 1462642.26 | 1414459.79
NLE250302576684 | Servicios | GML-FISM-34/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 431879.99 | 431879.99
NLE250302576683 | Servicios | GML-FISM-41/2025 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 495047.7
NLE250302576682 | Servicios | GML-FISM-34/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 431879.99 | 431879.99
NLE250302576681 | Obra | GML-FISM-28/2025 | JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 981193.04 | 981193.04
NLE250302576680 | Obra | GML-FISM-30/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 988214.76 | 988214.76
NLE250302576679 | Obra | GML-FISM-16-2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 261107.76 | 261107.76
NLE250302576678 | Servicios | GML-FISM-34/2025 | EDUARDO SAUL MIRELES BARRERA | MUNICIPIO DE LINARES | 431879.99 | 431879.99
NLE250302576677 | Obra | GML-FISM-02/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 406041.98 | 400240.46
NLE250202530850 | Obra | GML-FISM-18/2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 447189.42 | 445887.12
NLE250202540412 | Obra | GML-FISM-09/2025 | BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 499072.68 | 494244.62
NLE250202540411 | Obra | GML-FISM-08/2025 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499783.29 | 494309.37
NLE250202540410 | Obra | GML-FISM-14/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 497936.2 | 497936.2
NLE250202540409 | Obra | GML-FISM-01/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 128018.76 | 128018.76
NLE250202540408 | Obra | GML-FISM-16/2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 450259.44 | 450257.88
NLE250202540406 | Obra | GML-FISM-19/2025 | JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 500068.94 | 500031.52
NLE250202543590 | Obra | GML-FISM-03/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 498080.62 | 489694.19
NLE250202540423 | Obra | GML-FISM-15/2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 150362.27 | 147641.18
NLE250202540422 | Obra | GML-FISM-24/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 1716499.91 | 1716493.12
NLE250202540421 | Obra | GML-FISM-24/2025 | LA LOMA XUL HA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 1716499.91 | 1716493.12
NLE250202540420 | Obra | GML-FISM-22/2025 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 376347.23 | 374252.86
NLE250202540419 | Obra | GML-FISM-21/2025 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 404894.24 | 396632.66
NLE250202540418 | Obra | GML-FISM-52/2025 | GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1400478.49 | 1740726.72
NLE250202540417 | Obra | GML-FISM-12/2025 | BRENDA LUCERO RAMOS GOMEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 296057.69 | 296040.7
NLE250202540416 | Obra | GML-FISM-05/2025 | CYNTHIA MARISOL RODRIGUEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE LINARES | 3179594.46 | 3378949.33
NLE250202540415 | Obra | GML-FISM-06/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 863615.73 | 773926.38
NLE250202540414 | Obra | GML-FISM-18/2025 | GRUPO CONSURBANO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 447189.42 | 445887.12
NLE250202540407 | Obra | GML-FISM-19/2025 | JUANA MARIA PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 500068.94 | 500031.52
NLE250202540413 | Obra | GML-FISM-22/2025 | CONSTRUCTORA PE-CAST S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LINARES | 376347.23 | 374252.86
NLE250302576716 | Obra | GML-FISM-06/2025 | GRUPO COPEGZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 863615.73 | 773926.38

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE250402609701 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1137 | 1137 | 700 | 61.5655
NLE250402609700 | 2025 | 4 | Metros lineales | 260 | 260 | 195 | 75
NLE250402609699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 994 | 994 | 994 | 100
NLE250402609698 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 25 | 41.6667
NLE250402609697 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 392.8 | 392.8 | 196.4 | 50
NLE250402609696 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250402609695 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250402609694 | 2025 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 198 | 90
NLE250402609693 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 3 | 50
NLE250402609692 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 294.43 | 294.43 | 147.21 | 49.9983
NLE250402609691 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 49 | 100
NLE250302576721 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576720 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE250302576719 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 713.62 | 713.62 | 713.62 | 100
NLE250302576718 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1802.48 | 1802.48 | 1802.48 | 100
NLE250302576717 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
NLE250302576715 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE250302576714 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE250302576713 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576712 | 2025 | 4 | Metros lineales | 602 | 602 | 572 | 95.0166
NLE250302576711 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE250302576710 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576709 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576708 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
NLE250302576707 | 2025 | 4 | Metros lineales | 456 | 456 | 433 | 94.9561
NLE250302576706 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 100
NLE250302576704 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 575.35 | 575.35 | 50 | 8.6904
NLE250302576703 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
NLE250302576702 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
NLE250302576700 | 2025 | 4 | Metros lineales | 464 | 464 | 464 | 100
NLE250302576699 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576698 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576697 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576696 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576695 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576694 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216.1 | 216.1 | 60 | 27.7649
NLE250302576693 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 37.5 | 15
NLE250302576692 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576691 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576690 | 2025 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 20 | 12.1212
NLE250302576689 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576688 | 2025 | 4 | Metros lineales | 312 | 312 | 312 | 100
NLE250302576687 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2379 | 2379 | 900 | 37.831
NLE250302576686 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576685 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250302576684 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
NLE250302576683 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250302576682 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 100
NLE250302576681 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 100
NLE250302576680 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2669 | 2669 | 2400 | 89.9213
NLE250302576679 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
NLE250302576678 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 100
NLE250302576677 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
NLE250202530850 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250202540412 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250202540411 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250202540410 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250202540409 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
NLE250202540408 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
NLE250202540406 | 2025 | 4 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
NLE250202543590 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE250202540423 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
NLE250202540422 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 73 | 100
NLE250202540421 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 68 | 100
NLE250202540420 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 97 | 97 | 97 | 100
NLE250202540419 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
NLE250202540418 | 2025 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
NLE250202540417 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 658 | 658 | 658 | 100
NLE250202540416 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 1525 | 100
NLE250202540415 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
NLE250202540414 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE250202540407 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
NLE250202540413 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
NLE250302576716 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".